## 台钻生产线
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287508 | 台钻钻孔 | 4LB339105 | 2024-09-01 | 2024-09-01 02:55 | 2.91 | 台钻生产线
80288250 | 台钻钻孔 | 4LB253103 | 2024-09-01 02:55 | 2024-09-01 07:19 | 4.41 | 台钻生产线
80288745 | 台钻钻孔 | 4LB217401 | 2024-09-01 08:46 | 2024-09-01 18:34 | 9.8 | 台钻生产线
80288793 | 台钻钻孔 | 4LB345106 | 2024-09-01 18:34 | 2024-09-02 03:26 | 8.87 | 台钻生产线
80288822 | 台钻钻孔 | 4LB443104 | 2024-09-02 03:26 | 2024-09-02 08:31 | 5.07 | 台钻生产线
80288740 | 台钻钻孔 | 4LB213106 | 2024-09-02 12:40 | 2024-09-02 17:06 | 4.43 | 台钻生产线
80288222 | 台钻钻孔 | 4LB251902 | 2024-09-02 17:06 | 2024-09-03 10:24 | 17.31 | 台钻生产线
80288790 | 台钻钻孔 | 4LB345105 | 2024-09-03 10:24 | 2024-09-04 06:33 | 20.15 | 台钻生产线
80288164 | 台钻钻孔 | 4LB116102 | 2024-09-04 06:33 | 2024-09-04 08:56 | 2.38 | 台钻生产线
80287484 | 台钻钻孔 | 4LB213112 | 2024-09-04 08:56 | 2024-09-04 19:40 | 10.74 | 台钻生产线
80288746 | 台钻钻孔1 | 4LB230105 | 2024-09-04 19:40 | 2024-09-04 22:39 | 2.98 | 台钻生产线
80288746 | 台钻钻孔2 | 4LB230105 | 2024-09-05 19:06 | 2024-09-05 21:36 | 2.5 | 台钻生产线
80287524 | 台钻钻孔 | 4LB443105 | 2024-09-05 21:36 | 2024-09-06 02:44 | 5.13 | 台钻生产线
80286755 | 台钻钻孔 | 4LB346103 | 2024-09-06 02:44 | 2024-09-06 12:20 | 9.6 | 台钻生产线
80288765 | 台钻钻孔 | 4LB253602 | 2024-09-06 12:20 | 2024-09-07 05:58 | 17.65 | 台钻生产线
80286603 | 台钻钻孔 | 4LB120102 | 2024-09-07 05:58 | 2024-09-08 10:18 | 28.33 | 台钻生产线
80288807 | 台钻钻孔 | 4LB389100 | 2024-09-08 10:18 | 2024-09-09 15:38 | 29.33 | 台钻生产线
80288760 | 台钻钻孔 | 4LB253302 | 2024-09-09 15:38 | 2024-09-09 22:35 | 6.94 | 台钻生产线
80288771 | 台钻钻孔 | 4LB254301 | 2024-09-09 22:35 | 2024-09-10 23:35 | 25 | 台钻生产线
80286746 | 台钻钻孔 | 4LB254101 | 2024-09-10 23:35 | 2024-09-11 14:58 | 15.38 | 台钻生产线
80288744 | 台钻钻孔 | 4LB217102 | 2024-09-11 14:58 | 2024-09-13 08:38 | 41.67 | 台钻生产线
80288750 | 台钻钻孔 | 4LB251502 | 2024-09-13 08:38 | 2024-09-13 20:34 | 11.93 | 台钻生产线
80288787 | 台钻钻孔 | 4LB339103 | 2024-09-13 20:34 | 2024-09-13 23:14 | 2.67 | 台钻生产线
80288773 | 台钻钻孔 | 4LB254401 | 2024-09-13 23:14 | 2024-09-14 15:07 | 15.87 | 台钻生产线
80288751 | 台钻钻孔 | 4LB251702 | 2024-09-14 15:07 | 2024-09-15 00:57 | 9.84 | 台钻生产线
80288262 | 台钻钻孔 | 4LB364105 | 2024-09-15 00:57 | 2024-09-15 04:48 | 3.85 | 台钻生产线
80288262 | 台钻钻孔 | 4LB364105 | 2024-09-15 04:48 | 2024-09-15 08:33 | 3.75 | 台钻生产线
80288730 | 台钻钻孔 | 4LB125115 | 2024-09-15 08:33 | 2024-09-15 23:43 | 15.18 | 台钻生产线
80288763 | 台钻钻孔 | 4LB253502 | 2024-09-15 23:43 | 2024-09-16 08:49 | 9.09 | 台钻生产线
80288783 | 台钻钻孔 | 4LB335103 | 2024-09-16 08:49 | 2024-09-18 00:49 | 40 | 台钻生产线
80288769 | 台钻钻孔 | 4LB254201 | 2024-09-18 00:49 | 2024-09-18 14:42 | 13.89 | 台钻生产线
80288728 | 台钻钻孔 | 4LB125112 | 2024-09-18 14:42 | 2024-09-19 02:14 | 11.54 | 台钻生产线
80288167 | 台钻钻孔 | 4LB250203 | 2024-09-19 02:14 | 2024-09-19 15:56 | 13.7 | 台钻生产线
80287491 | 台钻钻孔 | 4LB241001 | 2024-10-04 10:04 | 2024-10-04 15:27 | 5.38 | 台钻生产线
80288758 | 台钻钻孔 | 4LB253102 | 2024-10-04 15:27 | 2024-10-05 01:08 | 9.68 | 台钻生产线
80288721 | 台钻钻孔 | 4LB116101 | 2024-10-05 01:08 | 2024-10-05 09:28 | 8.33 | 台钻生产线
80288800 | 台钻钻孔 | 4LB364108 | 2024-10-05 09:28 | 2024-10-05 19:57 | 10.48 | 台钻生产线
80288800 | 台钻钻孔 | 4LB364108 | 2024-10-05 19:57 | 2024-10-06 07:59 | 12.04 | 台钻生产线
80288221 | 台钻钻孔 | 4LB251703 | 2024-10-06 07:59 | 2024-10-07 00:03 | 16.07 | 台钻生产线
80286739 | 台钻钻孔 | 4LB252501 | 2024-10-07 00:03 | 2024-10-07 21:14 | 21.19 | 台钻生产线
80286714 | 台钻钻孔 | 4LB125119 | 2024-10-07 21:14 | 2024-10-09 07:27 | 34.21 | 台钻生产线
80288219 | 台钻钻孔 | 4LB251303 | 2024-10-09 07:27 | 2024-10-09 15:27 | 8 | 台钻生产线
80286756 | 台钻钻孔 | 4LB353101 | 2024-10-09 15:27 | 2024-10-10 20:28 | 29.02 | 台钻生产线
80288723 | 台钻钻孔 | 4LB119102 | 2024-10-10 20:28 | 2024-10-11 15:07 | 18.66 | 台钻生产线
80288794 | 台钻钻孔 | 4LB348102 | 2024-10-11 15:07 | 2024-10-12 17:13 | 26.09 | 台钻生产线
80288153 | 台钻钻孔 | 4LB331102 | 2024-10-12 17:13 | 2024-10-13 11:15 | 18.03 | 台钻生产线
80288747 | 台钻钻孔 | 4LB220108 | 2024-10-13 11:15 | 2024-10-14 17:52 | 30.62 | 台钻生产线
80288747 | 台钻钻孔 | 4LB220108 | 2024-10-14 17:52 | 2024-10-16 02:51 | 32.98 | 台钻生产线

## 抛光打磨生产线
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
MRP20240905000018 | 毛刺 | 4LL345102 | 2024-09-01 05:44 | 2024-09-01 07:49 | 2.08 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80286336 | 毛刺 | 4LL345102 | 2024-09-01 07:49 | 2024-09-01 10:19 | 2.5 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289147 | 砂光 | 4LL443101 | 2024-09-01 10:19 | 2024-09-01 12:19 | 2 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80288336 | 砂光 | 4LL362101 | 2024-09-01 12:19 | 2024-09-01 22:19 | 10 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80288336 | 处理 | 4LL362101 | 2024-09-01 22:19 | 2024-09-02 08:19 | 10 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000001 | 砂光 | 4LL367101 | 2024-09-02 08:19 | 2024-09-02 14:19 | 6 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80285154 | 砂光 | 4LL367101 | 2024-09-02 14:19 | 2024-09-02 19:31 | 5.2 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000030 | 砂光 | 4LL251401 | 2024-09-02 19:31 | 2024-09-02 20:04 | 0.56 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000030 | 毛刺 | 4LL251401 | 2024-09-02 20:31 | 2024-09-02 21:04 | 0.56 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80287635 | 毛刺 | 4LL251401 | 2024-09-02 21:48 | 2024-09-03 03:21 | 5.56 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289030 | 处理 | 4LL253601 | 2024-09-03 04:00 | 2024-09-03 09:00 | 5 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289040 | 处理 | 4LL361101 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 18:10 | 9.17 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289027 | 砂光 | 4LL253301 | 2024-09-03 18:10 | 2024-09-03 20:56 | 2.78 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289031 | 毛刺 | 4LL254101 | 2024-09-03 20:56 | 2024-09-03 22:33 | 1.61 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289024 | 处理 | 4LL251501 | 2024-09-03 23:46 | 2024-09-04 02:26 | 2.67 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80287647 | 处理 | 4LL364101 | 2024-09-04 02:26 | 2024-09-04 10:26 | 8 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289037 | 砂光 | 4LL335101 | 2024-09-04 10:26 | 2024-09-05 10:20 | 23.89 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289033 | 毛刺 | 4LL254201 | 2024-09-05 10:20 | 2024-09-05 13:33 | 3.22 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80287491 | 处理 | 4LB241001 | 2024-09-05 14:20 | 2024-09-05 17:50 | 3.5 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000026 | 毛刺 | 4LL252501 | 2024-09-05 17:50 | 2024-09-05 21:17 | 3.46 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80286966 | 砂光 | 4LL252501 | 2024-09-05 21:17 | 2024-09-06 00:29 | 3.19 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80286966 | 处理 | 4LL252501 | 2024-09-06 00:45 | 2024-09-06 03:56 | 3.19 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80287634 | 毛刺 | 4LL251301 | 2024-09-06 03:56 | 2024-09-06 09:46 | 5.83 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000029 | 砂光 | 4LL251101 | 2024-09-06 09:46 | 2024-09-07 09:51 | 24.07 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线

## 涂装生产线
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287508 | 喷塑 | 4LB339105 | 2024-09-01 01:00 | 2024-09-01 03:23 | 2.39 | 涂装生产线
80288250 | 喷塑 | 4LB253103 | 2024-09-01 03:55 | 2024-09-01 08:23 | 4.48 | 涂装生产线
80288799 | 喷塑 | 4LB362112 | 2024-09-01 08:23 | 2024-09-01 11:22 | 2.99 | 涂装生产线
80288745 | 喷塑 | 4LB217401 | 2024-09-01 11:22 | 2024-09-01 18:50 | 7.46 | 涂装生产线
80288213 | 喷塑 | 4LB341201 | 2024-09-01 18:50 | 2024-09-01 21:49 | 2.99 | 涂装生产线
80288793 | 喷塑 | 4LB345106 | 2024-09-01 21:49 | 2024-09-02 06:02 | 8.21 | 涂装生产线
80286720 | 喷塑 | 4LB164201 | 2024-09-02 06:02 | 2024-09-02 10:30 | 4.48 | 涂装生产线
80288822 | 喷塑 | 4LB443104 | 2024-09-02 10:30 | 2024-09-02 15:44 | 5.22 | 涂装生产线
80288740 | 喷塑 | 4LB213106 | 2024-09-02 15:44 | 2024-09-02 20:21 | 4.63 | 涂装生产线
80288222 | 喷塑 | 4LB251902 | 2024-09-03 11:01 | 2024-09-04 00:27 | 13.43 | 涂装生产线
80288790 | 喷塑 | 4LB345105 | 2024-09-04 00:27 | 2024-09-04 20:18 | 19.85 | 涂装生产线
80286760 | 喷塑 | 4LB362111 | 2024-09-04 20:18 | 2024-09-05 03:45 | 7.46 | 涂装生产线
80288164 | 喷塑 | 4LB116102 | 2024-09-05 03:45 | 2024-09-05 06:00 | 2.24 | 涂装生产线
80287484 | 喷塑 | 4LB213112 | 2024-09-05 06:00 | 2024-09-05 12:44 | 6.73 | 涂装生产线
80288801 | 喷塑 | 4LB367110 | 2024-09-05 12:44 | 2024-09-05 18:06 | 5.37 | 涂装生产线
80288746 | 喷塑 | 4LB230105 | 2024-09-05 18:06 | 2024-09-05 20:11 | 2.09 | 涂装生产线
80286764 | 喷塑 | 4LB367117 | 2024-09-05 20:11 | 2024-09-06 17:05 | 20.9 | 涂装生产线
80287524 | 喷塑 | 4LB443105 | 2024-09-06 17:05 | 2024-09-06 20:04 | 2.99 | 涂装生产线
80288220 | 喷塑 | 4LB251403 | 2024-09-06 20:04 | 2024-09-07 05:55 | 9.85 | 涂装生产线
80288777 | 喷塑 | 4LB256102 | 2024-09-07 05:55 | 2024-09-07 08:54 | 2.99 | 涂装生产线
80288259 | 喷塑 | 4LB361110 | 2024-09-07 08:54 | 2024-09-07 23:50 | 14.93 | 涂装生产线
80286755 | 喷塑 | 4LB346103 | 2024-09-07 23:50 | 2024-09-08 07:00 | 7.16 | 涂装生产线
80288755 | 喷塑 | 4LB252101 | 2024-09-08 07:00 | 2024-09-08 16:42 | 9.7 | 涂装生产线
80288738 | 喷塑 | 4LB167101 | 2024-09-08 16:42 | 2024-09-09 00:10 | 7.46 | 涂装生产线
80288802 | 喷塑 | 4LB367114 | 2024-09-09 00:10 | 2024-09-09 02:24 | 2.24 | 涂装生产线
80288765 | 喷塑 | 4LB253602 | 2024-09-09 02:24 | 2024-09-09 15:50 | 13.43 | 涂装生产线
80288796 | 喷塑 | 4LB361105 | 2024-09-09 15:50 | 2024-09-09 23:18 | 7.46 | 涂装生产线
80286603 | 喷塑 | 4LB120102 | 2024-09-09 23:18 | 2024-09-11 00:40 | 25.37 | 涂装生产线
80288807 | 清洗 | 4LB389100 | 2024-09-11 00:40 | 2024-09-12 09:30 | 32.84 | 涂装生产线
80287507 | 喷塑 | 4LB255701 | 2024-09-12 09:30 | 2024-09-12 18:27 | 8.96 | 涂装生产线
80288760 | 喷塑 | 4LB253302 | 2024-09-12 18:27 | 2024-09-13 01:55 | 7.46 | 涂装生产线
80288771 | 清洗 | 4LB254301 | 2024-09-13 01:55 | 2024-09-13 16:51 | 14.93 | 涂装生产线
80286746 | 清洗 | 4LB254101 | 2024-09-13 16:51 | 2024-09-14 04:47 | 11.94 | 涂装生产线
80288744 | 喷塑 | 4LB217102 | 2024-09-14 04:47 | 2024-09-15 06:54 | 26.12 | 涂装生产线
80288750 | 喷塑 | 4LB251502 | 2024-09-15 06:54 | 2024-09-15 14:55 | 8.01 | 涂装生产线
80287494 | 喷塑 | 4LB241301 | 2024-09-15 14:55 | 2024-09-15 19:24 | 4.48 | 涂装生产线
80288787 | 喷塑 | 4LB339103 | 2024-09-15 19:24 | 2024-09-15 21:47 | 2.39 | 涂装生产线
80288773 | 清洗 | 4LB254401 | 2024-09-15 21:47 | 2024-09-16 12:43 | 14.93 | 涂装生产线
80288751 | 喷塑 | 4LB251702 | 2024-09-16 12:43 | 2024-09-16 21:40 | 8.96 | 涂装生产线
80288165 | 喷塑 | 4LB164102 | 2024-09-16 21:40 | 2024-09-17 12:36 | 14.93 | 涂装生产线
80288166 | 喷塑 | 4LB219103 | 2024-09-17 12:36 | 2024-09-18 03:31 | 14.93 | 涂装生产线
80288166 | 喷塑 | 4LB219103 | 2024-09-18 03:31 | 2024-09-18 18:27 | 14.93 | 涂装生产线
80288262 | 喷塑 | 4LB364105 | 2024-09-18 18:27 | 2024-09-18 20:41 | 2.24 | 涂装生产线
80288262 | 喷塑 | 4LB364105 | 2024-09-18 20:41 | 2024-09-18 22:55 | 2.24 | 涂装生产线
80288730 | 喷塑 | 4LB125115 | 2024-09-18 22:55 | 2024-09-19 11:36 | 12.69 | 涂装生产线
80288763 | 喷塑 | 4LB253502 | 2024-09-19 11:36 | 2024-09-19 19:04 | 7.46 | 涂装生产线
80288783 | 喷塑 | 4LB335103 | 2024-09-19 19:04 | 2024-09-20 21:56 | 26.87 | 涂装生产线
80288249 | 喷塑 | 4LB167105 | 2024-09-20 21:56 | 2024-09-21 15:51 | 17.91 | 涂装生产线
80288251 | 喷塑 | 4LB253203 | 2024-09-21 15:51 | 2024-09-24 13:51 | 70 | 涂装生产线
80288769 | 清洗 | 4LB254201 | 2024-09-24 13:51 | 2024-09-25 04:46 | 14.93 | 涂装生产线
80288728 | 喷塑 | 4LB125112 | 2024-09-25 04:46 | 2024-09-25 13:44 | 8.96 | 涂装生产线
80286728 | 喷塑 | 4LB214107 | 2024-09-25 13:44 | 2024-09-26 12:52 | 23.13 | 涂装生产线
80288814 | 喷塑 | 4LB421103 | 2024-09-26 12:52 | 2024-09-28 09:38 | 44.78 | 涂装生产线
80288167 | 喷塑 | 4LB250203 | 2024-09-28 09:38 | 2024-09-29 00:34 | 14.93 | 涂装生产线
80288818 | 喷塑 | 4LB424110 | 2024-09-29 00:34 | 2024-10-01 03:18 | 50.75 | 涂装生产线
80287491 | 喷塑 | 4LB241001 | 2024-10-04 11:04 | 2024-10-04 16:17 | 5.22 | 涂装生产线
80288758 | 喷塑 | 4LB253102 | 2024-10-04 16:27 | 2024-10-05 01:24 | 8.96 | 涂装生产线
80288721 | 喷塑 | 4LB116101 | 2024-10-05 02:08 | 2024-10-05 09:35 | 7.46 | 涂装生产线
80288800 | 喷塑 | 4LB364108 | 2024-10-06 09:19 | 2024-10-06 19:01 | 9.7 | 涂装生产线
80288800 | 喷塑 | 4LB364108 | 2024-10-06 19:01 | 2024-10-07 04:43 | 9.7 | 涂装生产线
80288749 | 喷塑 | 4LB251102 | 2024-10-07 04:43 | 2024-10-07 15:10 | 10.45 | 涂装生产线
80288221 | 喷塑 | 4LB251703 | 2024-10-07 15:10 | 2024-10-08 04:36 | 13.43 | 涂装生产线
80286739 | 喷塑 | 4LB252501 | 2024-10-08 04:36 | 2024-10-08 23:15 | 18.66 | 涂装生产线
80286731 | 喷塑 | 4LB237102 | 2024-10-08 23:15 | 2024-10-09 20:36 | 21.34 | 涂装生产线
80286714 | 喷塑 | 4LB125119 | 2024-10-09 20:36 | 2024-10-10 16:00 | 19.4 | 涂装生产线
80288219 | 喷塑 | 4LB251303 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-11 00:57 | 8.96 | 涂装生产线
80286756 | 喷塑 | 4LB353101 | 2024-10-11 00:57 | 2024-10-11 23:03 | 22.09 | 涂装生产线
80288759 | 喷塑 | 4LB253202 | 2024-10-11 23:03 | 2024-10-17 09:03 | 130 | 涂装生产线
80288723 | 喷塑 | 4LB119102 | 2024-10-17 09:03 | 2024-10-18 03:42 | 18.66 | 涂装生产线
80288218 | 喷塑 | 4LB251103 | 2024-10-18 03:42 | 2024-10-18 13:24 | 9.7 | 涂装生产线
80288794 | 喷塑 | 4LB348102 | 2024-10-18 13:24 | 2024-10-19 16:16 | 26.87 | 涂装生产线
80288153 | 喷塑 | 4LB331102 | 2024-10-19 16:16 | 2024-10-20 08:41 | 16.42 | 涂装生产线
80288747 | 喷塑 | 4LB220108 | 2025-03-22 06:24 | 2025-03-23 08:00 | 25.6 | 涂装生产线
80288747 | 喷塑 | 4LB220108 | 2025-03-23 08:00 | 2025-03-24 09:36 | 25.6 | 涂装生产线

## 数控车床1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288745 | 车床1道 | 4LB217401 | 2024-09-01 12:22 | 2024-09-22 08:22 | 500 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288166 | 车床1道 | 4LB219103 | 2024-09-22 08:22 | 2024-11-03 00:22 | 1000 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286720 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB164201 | 2024-09-02 07:02 | 2024-09-08 13:02 | 150 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80286603 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB120102 | 2024-09-10 00:18 | 2024-10-03 14:58 | 566.67 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288728 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB125112 | 2024-10-03 14:58 | 2024-10-11 22:58 | 200 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288721 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB116101 | 2024-10-11 22:58 | 2024-10-22 08:58 | 250 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80286756 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB353101 | 2024-10-22 08:58 | 2024-12-23 00:58 | 1480 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288164 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB116102 | 2024-09-05 04:45 | 2024-09-08 07:45 | 75 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288738 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB167101 | 2024-09-08 17:42 | 2024-09-19 03:42 | 250 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288165 | 车床1道 | 4LB164102 | 2024-09-19 03:42 | 2024-10-03 01:02 | 333.33 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288249 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB167105 | 2024-10-03 01:02 | 2024-10-28 01:02 | 600 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288723 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB119102 | 2024-10-28 01:02 | 2024-11-14 09:42 | 416.67 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288734 | 车床1道 | 4LB161101 | 2024-09-01 | 2024-09-14 21:20 | 333.33 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80286746 | 车床1道 | 4LB254101 | 2024-09-14 21:20 | 2024-10-01 13:20 | 400 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288730 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB125115 | 2024-10-01 13:20 | 2024-10-13 08:40 | 283.33 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80286714 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB125119 | 2024-10-13 08:40 | 2024-10-31 10:00 | 433.33 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288747 | 车床1道 | 4LB220108 | 2024-10-31 10:00 | 2025-01-10 21:00 | 1715 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床5组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287482 | 车床1道 | 4LB161201 | 2024-09-01 | 2024-09-05 04:00 | 100 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288755 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB252101 | 2024-09-08 08:00 | 2024-09-17 08:40 | 216.67 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288751 | 车床1道 | 4LB251702 | 2024-09-17 08:40 | 2024-10-12 08:40 | 600 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288221 | 车床1道 | 4LB251703 | 2024-10-12 08:40 | 2024-11-18 20:40 | 900 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床6组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287508 | 车床1道、车床2道、专机1道组合 | 4LB339105 | 2024-09-01 02:00 | 2024-09-07 18:00 | 160 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288746 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB230105 | 2024-09-07 18:00 | 2024-09-13 14:00 | 140 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288744 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB217102 | 2024-09-14 05:47 | 2024-11-26 03:47 | 1750 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组

## 数控车床7组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源

## 数控车床8组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288213 | 车床1道、车床2道、专机1道组合 | 4LB341201 | 2024-09-01 19:50 | 2024-09-10 03:50 | 200 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288765 | 车床1道、车床2道、专机1道组合 | 4LB253602 | 2024-09-10 03:50 | 2024-10-17 15:50 | 900 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288800 | 车床1道、2道、专机1道、台钻1道、2道组合 | 4LB364108 | 2024-10-17 15:50 | 2024-10-18 00:59 | 9.15 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80286731 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB237102 | 2024-10-18 00:59 | 2024-12-16 14:59 | 1430 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组

## 数控车床9组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288740 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB213106 | 2024-09-02 16:44 | 2024-09-15 14:44 | 310 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288787 | 车床1道、车床2道、专机1道组合 | 4LB339103 | 2024-09-15 20:24 | 2024-09-22 12:24 | 160 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288166 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB219103 | 2024-09-22 12:24 | 2024-11-03 04:24 | 1000 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组

## 数控车床10组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287484 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB213112 | 2024-09-05 07:00 | 2024-09-24 02:00 | 451 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288262 | 车床1道、2道、专机1道、台钻1道、2道组合 | 4LB364105 | 2024-09-24 02:00 | 2024-09-24 05:57 | 3.95 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80286728 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB214107 | 2024-09-25 14:44 | 2024-10-27 21:44 | 775 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288747 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB220108 | 2024-10-31 11:00 | 2025-01-10 22:00 | 1715 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组

## 加工中心1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288250 | 加工中心1道 | 4LB253103 | 2024-09-01 06:55 | 2024-09-13 18:55 | 300 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286755 | 加工中心2道 | 4LB346103 | 2024-09-13 18:55 | 2024-10-03 18:55 | 480 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80287494 | 加工中心2道 | 4LB241301 | 2024-10-03 18:55 | 2024-10-16 06:55 | 300 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288167 | 加工中心1道 | 4LB250203 | 2024-10-16 06:55 | 2024-11-06 02:55 | 500 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286739 | 加工中心1道 | 4LB252501 | 2024-11-06 02:55 | 2024-12-28 04:55 | 1250 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288153 | 加工中心1道 | 4LB331102 | 2024-12-28 04:55 | 2025-02-12 00:55 | 1100 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 加工中心2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288799 | 加工中心1道 | 4LB362112 | 2024-09-01 09:23 | 2024-09-05 13:23 | 100 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80287484 | 加工中心1道 | 4LB213112 | 2024-09-05 13:23 | 2024-09-24 08:23 | 451 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288750 | 加工中心1道 | 4LB251502 | 2024-09-24 08:23 | 2024-10-16 17:23 | 537 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80287491 | 加工中心1道 | 4LB241001 | 2024-10-16 17:23 | 2024-10-31 07:23 | 350 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288800 | 加工中心1道 | 4LB364108 | 2024-10-31 07:23 | 2024-11-27 09:23 | 650 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286756 | 加工中心1道 | 4LB353101 | 2024-11-27 09:23 | 2025-01-28 01:23 | 1480 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 加工中心3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286768 | 加工中心1道 | 4LB395101 | 2024-09-01 23:56 | 2024-09-10 07:56 | 200 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288777 | 加工中心1道 | 4LB256102 | 2024-09-10 07:56 | 2024-09-18 15:56 | 200 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288760 | 加工中心1道 | 4LB253302 | 2024-09-18 15:56 | 2024-10-09 11:56 | 500 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288262 | 加工中心1道 | 4LB364105 | 2024-10-09 11:56 | 2024-10-15 17:56 | 150 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288262 | 加工中心2道 | 4LB364105 | 2024-10-15 17:56 | 2024-10-21 23:56 | 150 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80287491 | 加工中心3道 | 4LB241001 | 2024-10-21 23:56 | 2024-11-05 13:56 | 350 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288749 | 加工中心1道 | 4LB251102 | 2024-11-05 13:56 | 2024-12-04 17:56 | 700 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288218 | 加工中心1道 | 4LB251103 | 2024-12-04 17:56 | 2024-12-31 19:56 | 650 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288153 | 加工中心2道 | 4LB331102 | 2024-12-31 19:56 | 2025-02-15 15:56 | 1100 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 加工中心4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287520 | 加工中心1道 | 4LB395301 | 2024-09-01 | 2024-09-13 12:00 | 300 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286755 | 加工中心1道 | 4LB346103 | 2024-09-13 12:00 | 2024-10-03 12:00 | 480 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80287494 | 加工中心1道 | 4LB241301 | 2024-10-03 12:00 | 2024-10-16 | 300 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288251 | 加工中心1道 | 4LB253203 | 2024-10-16 | 2024-10-30 14:00 | 350 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288758 | 加工中心1道 | 4LB253102 | 2024-10-30 14:00 | 2024-11-24 14:00 | 600 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288219 | 加工中心1道 | 4LB251303 | 2024-11-24 14:00 | 2024-12-19 14:00 | 600 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288794 | 加工中心1道 | 4LB348102 | 2024-12-19 14:00 | 2025-03-04 14:00 | 1800 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 加工中心5组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286760 | 加工中心1道 | 4LB362111 | 2024-09-04 21:18 | 2024-09-25 17:18 | 500 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288750 | 加工中心2道 | 4LB251502 | 2024-09-25 17:18 | 2024-10-18 02:18 | 537 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80287491 | 加工中心2道 | 4LB241001 | 2024-10-18 02:18 | 2024-11-01 16:18 | 350 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288800 | 加工中心2道 | 4LB364108 | 2024-11-01 16:18 | 2024-11-28 18:18 | 650 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288759 | 加工中心1道 | 4LB253202 | 2024-11-28 18:18 | 2024-12-25 20:18 | 650 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288794 | 加工中心2道 | 4LB348102 | 2024-12-25 20:18 | 2025-03-10 20:18 | 1800 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 铝件整形组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288250 | 整形 | 4LB253103 | 2024-09-01 04:55 | 2024-09-07 10:55 | 150 | 铝件整形组
80288822 | 整形 | 4LB443104 | 2024-09-07 10:55 | 2024-09-09 21:15 | 58.33 | 铝件整形组
80287524 | 整形 | 4LB443105 | 2024-09-09 21:15 | 2024-09-11 06:35 | 33.33 | 铝件整形组
80288220 | 整形 | 4LB251403 | 2024-09-11 06:35 | 2024-09-15 20:35 | 110 | 铝件整形组
80287507 | 整形 | 4LB255701 | 2024-09-15 20:35 | 2024-09-24 04:35 | 200 | 铝件整形组
80288251 | 整形 | 4LB253203 | 2024-09-24 17:53 | 2024-09-24 23:07 | 5.22 | 铝件整形组
80287491 | 整形 | 4LB241001 | 2024-09-24 23:07 | 2024-09-29 19:47 | 116.67 | 铝件整形组
80288758 | 整形 | 4LB253102 | 2024-10-04 17:27 | 2024-10-17 05:27 | 300 | 铝件整形组
80288749 | 整形 | 4LB251102 | 2024-10-17 05:27 | 2024-10-31 19:27 | 350 | 铝件整形组
80288219 | 整形 | 4LB251303 | 2024-10-31 19:27 | 2024-11-13 07:27 | 300 | 铝件整形组
80288759 | 整形 | 4LB253202 | 2024-11-13 07:27 | 2024-11-13 17:09 | 9.7 | 铝件整形组
80288218 | 整形 | 4LB251103 | 2024-11-13 17:09 | 2024-11-27 06:09 | 325 | 铝件整形组

## 锯片壳专机1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288799 | 专机1道、2道组合 | 4LB362112 | 2024-09-01 10:23 | 2024-09-05 14:23 | 100 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80288801 | 专机1道、2道、台钻1道组合 | 4LB367110 | 2024-09-05 14:23 | 2024-09-06 00:23 | 10 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80286764 | 专机1道、2道、台钻1道组合 | 4LB367117 | 2024-09-06 00:23 | 2024-09-06 22:58 | 22.58 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80288259 | 专机1道、2道、3道、台钻1道组合 | 4LB361110 | 2024-09-07 09:54 | 2024-09-08 02:02 | 16.13 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80288802 | 专机1道、2道、台钻1道组合 | 4LB367114 | 2024-09-09 01:10 | 2024-09-09 03:32 | 2.38 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80288796 | 专机1道、2道、3道、台钻1道组合 | 4LB361105 | 2024-09-09 16:50 | 2024-09-10 03:42 | 10.87 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组

## 锯片壳专机2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288793 | 专机1道 | 4LB345106 | 2024-09-01 22:49 | 2024-09-24 20:49 | 550 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组

## 锯片壳专机3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288790 | 专机1道 | 4LB345105 | 2024-09-04 01:27 | 2024-10-29 11:27 | 1330 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组

## 锯片壳专机4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286760 | 专机1道、2道组合 | 4LB362111 | 2024-09-04 22:18 | 2024-09-25 18:18 | 500 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组

## 数控镗铣床1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288250 | 铣床1道、2道组合 | 4LB253103 | 2024-09-01 05:55 | 2024-09-13 17:55 | 300 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组
80288758 | 铣床1道、2道组合 | 4LB253102 | 2024-10-04 18:27 | 2024-10-29 18:27 | 600 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 数控镗铣床2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288822 | 砂带机1道、铣床1道组合 | 4LB443104 | 2024-09-07 11:55 | 2024-09-22 01:55 | 350 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 数控镗铣床3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288222 | 铣床1道、加工中心1道、专机1道组合 | 4LB251902 | 2024-09-03 12:01 | 2024-10-11 00:01 | 900 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 数控镗铣床4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287524 | 砂带机1道、铣床1道组合 | 4LB443105 | 2024-09-09 22:15 | 2024-09-18 06:15 | 200 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组
80288219 | 铣床1道、2道组合 | 4LB251303 | 2024-10-31 20:27 | 2024-11-25 20:27 | 600 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 数控镗铣床5组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288220 | 铣床1道、2道组合 | 4LB251403 | 2024-09-11 07:35 | 2024-10-08 19:35 | 660 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 钻攻中心1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288213 | 钻攻专机1道、2道组合 | 4LB341201 | 2024-09-13 07:57 | 2024-09-21 15:57 | 200 | 钻攻中心1组 钻攻中心2组 钻攻中心3组 钻攻中心4组 钻攻中心5组

## 钻攻中心2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288765 | 钻攻专机1道 | 4LB253602 | 2024-09-10 04:50 | 2024-10-17 16:50 | 900 | 钻攻中心1组 钻攻中心2组 钻攻中心3组 钻攻中心4组 钻攻中心5组

## 钻攻中心3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288750 | 钻攻专机1道 | 4LB251502 | 2024-09-15 07:54 | 2024-10-07 16:54 | 537 | 钻攻中心1组 钻攻中心2组 钻攻中心3组 钻攻中心4组 钻攻中心5组

## 钻攻中心4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源

## 钻攻中心5组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源

## 四轴加工中心1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286768 | 四轴加工中心1道 | 4LB395101 | 2024-09-02 00:56 | 2024-09-18 16:56 | 400 | 四轴加工中心1组 四轴加工中心2组 四轴加工中心3组

## 四轴加工中心2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287520 | 四轴加工中心1道 | 4LB395301 | 2024-09-01 01:00 | 2024-09-13 13:00 | 300 | 四轴加工中心1组 四轴加工中心2组 四轴加工中心3组

## 四轴加工中心3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源

## 铝件印字组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288799 | 印字1道 | 4LB362112 | 2024-09-01 11:23 | 2024-09-05 15:23 | 100 | 铝件印字组
80288213 | 印字1道 | 4LB341201 | 2024-09-13 06:57 | 2024-09-14 16:17 | 33.33 | 铝件印字组
80288765 | 印字1道 | 4LB253602 | 2024-09-14 16:17 | 2024-10-22 04:17 | 900 | 铝件印字组

## 钻攻中心6组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
MRP20240905000017 | 钻攻中心 | 4LL217401 | 2024-09-01 05:12 | 2024-09-01 07:34 | 2.37 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289017 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL213101 | 2024-09-02 02:44 | 2024-09-02 11:45 | 9.01 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289018 | 钻攻中心 | 4LL217301 | 2024-09-04 20:38 | 2024-09-05 16:14 | 19.61 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000020 | 钻攻中心 | 4LL251101 | 2024-09-05 16:14 | 2024-09-05 21:45 | 5.51 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000029 | 钻攻中心 | 4LL251101 | 2024-09-05 21:45 | 2024-09-06 02:52 | 5.12 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289038 | 钻攻中心 | 4LL335202 | 2024-09-06 02:52 | 2024-09-07 00:38 | 21.77 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 钻攻中心7组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
MRP20240905000017 | 处理（钻攻中心） | 4LL217401 | 2024-09-01 06:12 | 2024-09-01 08:21 | 2.16 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289025 | 钻攻中心 | 4LL251901 | 2024-09-01 23:48 | 2024-09-02 08:53 | 9.09 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80287643 | 钻攻中心 | 4LL255701 | 2024-09-02 15:53 | 2024-09-02 21:03 | 5.17 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80288305 | 钻攻中心 | 4LL219101 | 2024-09-03 16:27 | 2024-09-04 00:56 | 8.47 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80288305 | 处理（钻攻中心） | 4LL219101 | 2024-09-04 00:56 | 2024-09-04 10:44 | 9.8 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80286960 | 处理（钻攻中心） | 4LL232101 | 2024-09-05 21:25 | 2024-09-06 20:57 | 23.53 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289020 | 钻攻中心 | 4LL220101 | 2024-09-06 20:57 | 2024-09-07 23:44 | 26.79 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 钻攻中心8组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287632 | 钻攻中心 | 4LL217401 | 2024-09-01 05:30 | 2024-09-01 07:59 | 2.49 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289017 | 处理（钻攻中心） | 4LL213101 | 2024-09-02 03:44 | 2024-09-02 12:40 | 8.93 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289018 | 处理（钻攻中心） | 4LL217301 | 2024-09-04 21:38 | 2024-09-05 17:14 | 19.61 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000020 | 处理（钻攻中心） | 4LL251101 | 2024-09-05 17:14 | 2024-09-06 00:14 | 7 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000029 | 处理（钻攻中心） | 4LL251101 | 2024-09-06 00:14 | 2024-09-06 06:44 | 6.5 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289038 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL335202 | 2024-09-06 06:44 | 2024-09-07 10:34 | 27.84 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 钻攻中心9组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287632 | 处理（钻攻中心） | 4LL217401 | 2024-09-01 06:30 | 2024-09-01 08:46 | 2.27 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289025 | 处理（钻攻中心） | 4LL251901 | 2024-09-02 00:48 | 2024-09-02 10:19 | 9.52 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80287643 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL255701 | 2024-09-02 16:53 | 2024-09-02 22:32 | 5.66 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80288305 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL219101 | 2024-09-03 17:27 | 2024-09-04 04:19 | 10.87 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80286960 | 钻攻中心 | 4LL232101 | 2024-09-05 20:25 | 2024-09-06 18:39 | 22.22 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289038 | 处理（钻攻中心） | 4LL335202 | 2024-09-06 18:39 | 2024-09-07 22:12 | 27.55 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 钻攻中心10组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80289017 | 钻攻中心 | 4LL213101 | 2024-09-02 01:44 | 2024-09-02 11:32 | 9.8 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289018 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL217301 | 2024-09-04 19:38 | 2024-09-05 14:19 | 18.69 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80286960 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL232101 | 2024-09-05 22:25 | 2024-09-07 00:07 | 25.69 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289020 | 处理（钻攻中心） | 4LL220101 | 2024-09-07 23:45 | 2024-09-08 23:22 | 23.62 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 抛丸机组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
MRP20240905000039 | 滚排气 | 4LL126101 | 2024-09-01 22:33 | 2024-09-01 22:41 | 0.14 | 抛丸机组
MRP20240905000013 | 滚排气 | 4LL321401 | 2024-09-03 04:51 | 2024-09-03 05:11 | 0.33 | 抛丸机组
80289035 | 滚排气 | 4LL321401 | 2024-09-03 05:11 | 2024-09-03 05:28 | 0.28 | 抛丸机组
80289148 | 滚排气 | 4LL254301 | 2024-09-03 05:28 | 2024-09-03 05:45 | 0.28 | 抛丸机组
80289031 | 滚排气 | 4LL254101 | 2024-09-03 05:45 | 2024-09-03 06:01 | 0.28 | 抛丸机组
80289024 | 滚抛 | 4LL251501 | 2024-09-03 06:01 | 2024-09-03 06:15 | 0.22 | 抛丸机组
MRP20240905000025 | 滚排气 | 4LL253501 | 2024-09-03 06:15 | 2024-09-03 06:20 | 0.09 | 抛丸机组
80287638 | 滚排气 | 4LL253501 | 2024-09-03 06:20 | 2024-09-03 06:23 | 0.05 | 抛丸机组
MRP20240905000033 | 滚排气 | 4LL126101 | 2024-09-03 10:14 | 2024-09-03 10:17 | 0.06 | 抛丸机组
80289127 | 滚排气 | 4LL126101 | 2024-09-03 14:41 | 2024-09-03 14:57 | 0.28 | 抛丸机组
80289016 | 滚排气 | 4LL125101 | 2024-09-04 16:02 | 2024-09-04 17:25 | 1.39 | 抛丸机组
MRP20240905000014 | 滚排气 | 4LL421101 | 2024-09-04 17:25 | 2024-09-04 17:30 | 0.08 | 抛丸机组
80285191 | 滚排气 | 4LL421101 | 2024-09-06 04:48 | 2024-09-06 05:33 | 0.75 | 抛丸机组
80289044 | 滚抛 | 4LL427201 | 2024-09-06 05:33 | 2024-09-06 06:48 | 1.25 | 抛丸机组
80289014 | 滚排气 | 4LL116101 | 2024-09-06 06:48 | 2024-09-06 07:04 | 0.28 | 抛丸机组
80289015 | 滚排气 | 4LL119101 | 2024-09-06 07:04 | 2024-09-06 08:11 | 1.11 | 抛丸机组

## 冷室压铸机1#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
MRP20240905000017 | 压铸 | 4LL217401 | 2024-09-01 | 2024-09-01 04:17 | 4.28 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289017 | 压铸 | 4LL213101 | 2024-09-01 04:17 | 2024-09-01 20:25 | 16.13 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000030 | 压铸 | 4LL251401 | 2024-09-01 20:25 | 2024-09-01 20:38 | 0.22 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000039 | 压铸 | 4LL126101 | 2024-09-01 20:38 | 2024-09-01 22:09 | 1.53 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000032 | 压铸 | 4LL367101 | 2024-09-01 22:09 | 2024-09-02 00:24 | 2.24 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289040 | 压铸 | 4LL361101 | 2024-09-02 00:24 | 2024-09-03 09:14 | 32.84 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000033 | 压铸 | 4LL126101 | 2024-09-03 09:14 | 2024-09-03 09:50 | 0.61 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289127 | 压铸 | 4LL126101 | 2024-09-03 09:50 | 2024-09-03 12:54 | 3.06 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289016 | 压铸 | 4LL125101 | 2024-09-03 12:54 | 2024-09-04 04:11 | 15.29 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289044 | 压铸 | 4LL427201 | 2024-09-04 04:11 | 2024-09-04 17:57 | 13.76 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000020 | 压铸 | 4LL251101 | 2024-09-04 17:57 | 2024-09-05 06:14 | 12.28 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000029 | 压铸 | 4LL251101 | 2024-09-05 06:14 | 2024-09-05 17:38 | 11.4 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#

## 冷室压铸机2#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287632 | 压铸 | 4LL217401 | 2024-09-01 | 2024-09-01 04:29 | 4.49 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289025 | 压铸 | 4LL251901 | 2024-09-01 04:29 | 2024-09-01 20:37 | 16.13 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287635 | 压铸 | 4LL251401 | 2024-09-01 20:37 | 2024-09-01 22:47 | 2.17 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289030 | 压铸 | 4LL253601 | 2024-09-01 22:47 | 2024-09-02 13:43 | 14.93 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289027 | 压铸 | 4LL253301 | 2024-09-02 13:43 | 2024-09-03 03:36 | 13.89 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000025 | 压铸 | 4LL253501 | 2024-09-03 03:36 | 2024-09-03 04:50 | 1.23 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287638 | 压铸 | 4LL253501 | 2024-09-03 04:50 | 2024-09-03 05:33 | 0.71 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289037 | 压铸 | 4LL335101 | 2024-09-03 05:33 | 2024-09-04 19:03 | 37.5 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80286966 | 压铸 | 4LL252501 | 2024-09-04 19:03 | 2024-09-04 23:24 | 4.35 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289015 | 压铸 | 4LL119101 | 2024-09-04 23:24 | 2024-09-05 07:11 | 7.78 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289038 | 压铸 | 4LL335202 | 2024-09-05 07:11 | 2024-09-06 02:44 | 19.57 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#

## 冷室压铸机3#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
MRP20240905000027 | 压铸 | 4LL336201 | 2024-09-01 | 2024-09-01 02:59 | 2.99 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289043 | 压铸 | 4LL395101 | 2024-09-01 02:59 | 2024-09-01 16:52 | 13.89 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289021 | 压铸 | 4LL230101 | 2024-09-01 16:52 | 2024-09-02 04:06 | 11.23 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000013 | 压铸 | 4LL321401 | 2024-09-02 04:06 | 2024-09-02 17:09 | 13.04 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289018 | 压铸 | 4LL217301 | 2024-09-02 17:09 | 2024-09-04 04:14 | 35.09 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289014 | 压铸 | 4LL116101 | 2024-09-04 04:14 | 2024-09-04 18:07 | 13.89 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000026 | 压铸 | 4LL252501 | 2024-09-04 18:07 | 2024-09-04 22:50 | 4.71 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287634 | 压铸 | 4LL251301 | 2024-09-04 22:50 | 2024-09-05 09:17 | 10.45 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80288309 | 压铸 | 4LL331101 | 2024-09-05 09:17 | 2024-09-06 04:41 | 19.4 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#

## 冷室压铸机4#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
MRP20240905000018 | 压铸 | 4LL345102 | 2024-09-01 | 2024-09-01 03:54 | 3.91 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289147 | 压铸 | 4LL443101 | 2024-09-01 03:54 | 2024-09-01 12:14 | 8.33 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000028 | 压铸 | 4LL367101 | 2024-09-01 12:14 | 2024-09-01 17:37 | 5.37 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000001 | 压铸 | 4LL367101 | 2024-09-01 17:37 | 2024-09-02 04:48 | 11.19 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289035 | 压铸 | 4LL321401 | 2024-09-02 04:48 | 2024-09-02 15:41 | 10.87 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289031 | 压铸 | 4LL254101 | 2024-09-02 15:41 | 2024-09-02 17:37 | 1.95 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289024 | 压铸 | 4LL251501 | 2024-09-02 17:37 | 2024-09-02 23:49 | 6.2 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287647 | 压铸 | 4LL364101 | 2024-09-02 23:49 | 2024-09-03 14:45 | 14.93 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000014 | 压铸 | 4LL421101 | 2024-09-03 14:45 | 2024-09-03 19:14 | 4.48 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80285191 | 压铸 | 4LL421101 | 2024-09-03 19:14 | 2024-09-05 11:31 | 40.3 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#

## 冷室压铸机5#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286336 | 压铸 | 4LL345102 | 2024-09-01 | 2024-09-01 04:41 | 4.69 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80288336 | 压铸 | 4LL362101 | 2024-09-01 04:41 | 2024-09-01 20:19 | 15.62 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80285154 | 压铸 | 4LL367101 | 2024-09-01 20:19 | 2024-09-02 06:01 | 9.7 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287643 | 压铸 | 4LL255701 | 2024-09-02 06:01 | 2024-09-02 14:58 | 8.96 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289148 | 压铸 | 4LL254301 | 2024-09-02 14:58 | 2024-09-02 18:52 | 3.89 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80288305 | 压铸 | 4LL219101 | 2024-09-02 18:52 | 2024-09-03 10:59 | 16.13 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289033 | 压铸 | 4LL254201 | 2024-09-03 10:59 | 2024-09-03 14:19 | 3.33 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80286960 | 压铸 | 4LL232101 | 2024-09-03 14:19 | 2024-09-05 11:29 | 45.16 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289020 | 压铸 | 4LL220101 | 2024-09-05 11:29 | 2024-09-07 10:22 | 46.88 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#