## 作业单
作业单号 | 物料编码 | 关联类型 | 生产数量 | 子任务 | 开始时间 | 结束时间
80288734 | 4LB161101 | 父级MO | 1000 |  | 2024-09-01 | 2024-09-14 21:20
80287482 | 4LB161201 | 父级MO | 300 |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 04:00
80287520 | 4LB395301 | 父级MO | 300 |  | 2024-09-01 | 2024-09-13 13:00
80287508 | 4LB339105 | 父级MO | 160 |  | 2024-09-01 | 2024-09-07 18:00
MRP20240905000027 | 4LL336201 | 子级任务 | 200 |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 04:26
MRP20240905000017 | 4LL217401 | 子级任务 | 244 |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 08:21
80287632 | 4LL217401 | 子级任务 | 256 |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 08:46
80288250 | 4LB253103 | 父级MO | 300 |  | 2024-09-01 02:55 | 2024-09-13 18:55
MRP20240905000018 | 4LL345102 | 子级任务 | 250 |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 09:49
80286336 | 4LL345102 | 子级任务 | 300 |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 12:19
80288799 | 4LB362112 | 父级MO | 200 |  | 2024-09-01 08:23 | 2024-09-05 15:23
80289147 | 4LL443101 | 子级任务 | 600 |  | 2024-09-01 03:54 | 2024-09-01 14:19
80288745 | 4LB217401 | 父级MO | 500 | MRP20240905000017,80287632 | 2024-09-01 08:46 | 2024-09-22 08:22
80289043 | 4LL395101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-01 02:59 | 2024-09-01 23:56
80288336 | 4LL362101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-01 04:41 | 2024-09-02 08:19
MRP20240905000039 | 4LL126101 | 子级任务 | 500 |  | 2024-09-01 20:38 | 2024-09-01 22:41
80288793 | 4LB345106 | 父级MO | 550 | MRP20240905000018,80286336 | 2024-09-01 18:34 | 2024-09-24 20:49
80289025 | 4LL251901 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-01 04:29 | 2024-09-02 10:19
80286768 | 4LB395101 | 父级MO | 400 | 80289043 | 2024-09-01 23:56 | 2024-09-18 16:56
MRP20240905000028 | 4LL367101 | 子级任务 | 360 |  | 2024-09-01 12:14 | 2024-09-02 05:12
80289017 | 4LL213101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-01 04:17 | 2024-09-02 12:40
80289021 | 4LL230101 | 子级任务 | 640 |  | 2024-09-01 16:52 | 2024-09-02 11:36
80286720 | 4LB164201 | 父级MO | 300 |  | 2024-09-02 06:02 | 2024-09-08 13:02
MRP20240905000001 | 4LL367101 | 子级任务 | 750 |  | 2024-09-01 17:37 | 2024-09-02 17:36
80288740 | 4LB213106 | 父级MO | 310 | 80289017 | 2024-09-02 12:40 | 2024-09-15 14:44
80287643 | 4LL255701 | 子级任务 | 600 |  | 2024-09-02 06:01 | 2024-09-02 22:32
80285154 | 4LL367101 | 子级任务 | 650 |  | 2024-09-01 20:19 | 2024-09-02 22:48
MRP20240905000030 | 4LL251401 | 子级任务 | 60 |  | 2024-09-01 20:25 | 2024-09-02 21:04
80287635 | 4LL251401 | 子级任务 | 600 |  | 2024-09-01 20:37 | 2024-09-03 03:21
MRP20240905000032 | 4LL367101 | 子级任务 | 150 |  | 2024-09-01 22:09 | 2024-09-03 02:00
80289030 | 4LL253601 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-01 22:47 | 2024-09-03 09:00
80289040 | 4LL361101 | 子级任务 | 2200 |  | 2024-09-02 00:24 | 2024-09-03 18:10
MRP20240905000033 | 4LL126101 | 子级任务 | 200 |  | 2024-09-03 09:14 | 2024-09-03 10:17
80288222 | 4LB251902 | 父级MO | 900 | 80289025 | 2024-09-02 17:06 | 2024-10-11 00:01
80289127 | 4LL126101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-03 09:50 | 2024-09-03 14:57
MRP20240905000013 | 4LL321401 | 子级任务 | 1200 |  | 2024-09-02 04:06 | 2024-09-03 18:34
80289035 | 4LL321401 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-02 04:48 | 2024-09-03 20:10
80289027 | 4LL253301 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-02 13:43 | 2024-09-03 22:56
80289148 | 4LL254301 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-02 14:58 | 2024-09-03 21:46
80289031 | 4LL254101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-02 15:41 | 2024-09-03 22:33
80289024 | 4LL251501 | 子级任务 | 800 |  | 2024-09-02 17:37 | 2024-09-04 02:26
80288305 | 4LL219101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-02 18:52 | 2024-09-04 10:44
80288790 | 4LB345105 | 父级MO | 1330 |  | 2024-09-03 10:24 | 2024-10-29 11:27
80287647 | 4LL364101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-02 23:49 | 2024-09-04 10:26
MRP20240905000025 | 4LL253501 | 子级任务 | 317 |  | 2024-09-03 03:36 | 2024-09-04 11:05
80287638 | 4LL253501 | 子级任务 | 183 |  | 2024-09-03 04:50 | 2024-09-04 11:58
80289037 | 4LL335101 | 子级任务 | 2700 |  | 2024-09-03 05:33 | 2024-09-05 13:20
80289016 | 4LL125101 | 子级任务 | 5000 |  | 2024-09-03 12:54 | 2024-09-04 17:25
80289018 | 4LL217301 | 子级任务 | 2000 |  | 2024-09-02 17:09 | 2024-09-05 17:14
80286760 | 4LB362111 | 父级MO | 500 | 80288336 | 2024-09-04 20:18 | 2024-09-25 18:18
80288164 | 4LB116102 | 父级MO | 150 |  | 2024-09-04 06:33 | 2024-09-08 07:45
80289033 | 4LL254201 | 子级任务 | 2000 |  | 2024-09-03 10:59 | 2024-09-05 13:33
MRP20240905000014 | 4LL421101 | 子级任务 | 300 |  | 2024-09-03 14:45 | 2024-09-05 11:56
80287484 | 4LB213112 | 父级MO | 451 |  | 2024-09-04 08:56 | 2024-09-24 08:23
80288801 | 4LB367110 | 父级MO | 360 | MRP20240905000028 | 2024-09-05 12:44 | 2024-09-06 00:23
MRP20240905000020 | 4LL251101 | 子级任务 | 700 |  | 2024-09-04 17:57 | 2024-09-06 20:10
MRP20240905000026 | 4LL252501 | 子级任务 | 650 |  | 2024-09-04 18:07 | 2024-09-05 23:45
80286960 | 4LL232101 | 子级任务 | 2800 |  | 2024-09-03 14:19 | 2024-09-07 00:07
80286764 | 4LB367117 | 父级MO | 1400 | MRP20240905000001,80285154 | 2024-09-05 20:11 | 2024-09-06 22:58
80286966 | 4LL252501 | 子级任务 | 600 |  | 2024-09-04 19:03 | 2024-09-06 03:56
80289044 | 4LL427201 | 子级任务 | 4500 |  | 2024-09-04 04:11 | 2024-09-06 06:48
80285191 | 4LL421101 | 子级任务 | 2700 |  | 2024-09-03 19:14 | 2024-09-06 11:12
80289014 | 4LL116101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-04 04:14 | 2024-09-06 07:04
80289015 | 4LL119101 | 子级任务 | 4000 |  | 2024-09-04 23:24 | 2024-09-06 08:11
80287634 | 4LL251301 | 子级任务 | 700 |  | 2024-09-04 22:50 | 2024-09-06 14:36
MRP20240905000029 | 4LL251101 | 子级任务 | 650 |  | 2024-09-05 06:14 | 2024-09-07 09:51
80289038 | 4LL335202 | 子级任务 | 2700 |  | 2024-09-05 07:11 | 2024-09-07 22:12
80288309 | 4LL331101 | 子级任务 | 1300 |  | 2024-09-05 09:17 | 2024-09-07 09:10
80288259 | 4LB361110 | 父级MO | 1000 |  | 2024-09-07 08:54 | 2024-09-08 02:02
80288822 | 4LB443104 | 父级MO | 350 | 80289147 | 2024-09-02 03:26 | 2024-09-22 01:55
80288746 | 4LB230105 | 父级MO | 140 | 80289021 | 2024-09-04 19:40 | 2024-09-13 14:00
80289020 | 4LL220101 | 子级任务 | 3000 |  | 2024-09-05 11:29 | 2024-09-08 23:22
80288755 | 4LB252101 | 父级MO | 650 |  | 2024-09-08 07:00 | 2024-09-17 08:40
80288738 | 4LB167101 | 父级MO | 500 | MRP20240905000039 | 2024-09-08 16:42 | 2024-09-19 03:42
80288802 | 4LB367114 | 父级MO | 150 | MRP20240905000032 | 2024-09-09 00:10 | 2024-09-09 03:32
80288796 | 4LB361105 | 父级MO | 500 | 80289040 | 2024-09-09 15:50 | 2024-09-10 03:42
80287524 | 4LB443105 | 父级MO | 200 |  | 2024-09-05 21:36 | 2024-09-18 06:15
80286603 | 4LB120102 | 父级MO | 1700 |  | 2024-09-07 05:58 | 2024-10-03 14:58
80288777 | 4LB256102 | 父级MO | 200 |  | 2024-09-07 05:55 | 2024-09-18 15:56
80288807 | 4LB389100 | 父级MO | 2200 | MRP20240905000013,80289035 | 2024-09-08 10:18 | 2024-09-12 09:30
80288220 | 4LB251403 | 父级MO | 660 | MRP20240905000030,80287635 | 2024-09-06 20:04 | 2024-10-08 19:35
80288771 | 4LB254301 | 父级MO | 1000 | 80289148 | 2024-09-09 22:35 | 2024-09-13 16:51
80288213 | 4LB341201 | 父级MO | 200 | MRP20240905000027 | 2024-09-01 18:50 | 2024-09-21 15:57
80286755 | 4LB346103 | 父级MO | 480 |  | 2024-09-06 02:44 | 2024-10-03 18:55
80288744 | 4LB217102 | 父级MO | 1750 | 80289018 | 2024-09-11 14:58 | 2024-11-26 03:47
80288765 | 4LB253602 | 父级MO | 900 | 80289030 | 2024-09-06 12:20 | 2024-10-22 04:17
80286746 | 4LB254101 | 父级MO | 800 | 80289031 | 2024-09-10 23:35 | 2024-10-01 13:20
80288787 | 4LB339103 | 父级MO | 160 |  | 2024-09-13 20:34 | 2024-09-22 12:24
80287507 | 4LB255701 | 父级MO | 600 | 80287643 | 2024-09-12 09:30 | 2024-09-24 04:35
80288773 | 4LB254401 | 父级MO | 1000 |  | 2024-09-13 23:14 | 2024-09-16 12:43
80288751 | 4LB251702 | 父级MO | 600 |  | 2024-09-14 15:07 | 2024-10-12 08:40
80288760 | 4LB253302 | 父级MO | 500 | 80289027 | 2024-09-09 15:38 | 2024-10-09 11:56
80288165 | 4LB164102 | 父级MO | 1000 |  | 2024-09-16 21:40 | 2024-10-03 01:02
80288763 | 4LB253502 | 父级MO | 500 | MRP20240905000025,80287638 | 2024-09-15 23:43 | 2024-09-19 19:04
80288783 | 4LB335103 | 父级MO | 1800 | 80289037 | 2024-09-16 08:49 | 2024-09-20 21:56
80288166 | 4LB219103 | 父级MO | 1000 | 80288305 | 2024-09-17 12:36 | 2024-11-03 04:24
80288769 | 4LB254201 | 父级MO | 1000 | 80289033 | 2024-09-18 00:49 | 2024-09-25 04:46
80286728 | 4LB214107 | 父级MO | 1550 | 80286960 | 2024-09-25 13:44 | 2024-10-27 21:44
80288750 | 4LB251502 | 父级MO | 537 | 80289024 | 2024-09-13 08:38 | 2024-10-18 02:18
80288814 | 4LB421103 | 父级MO | 3000 | MRP20240905000014,80285191 | 2024-09-26 12:52 | 2024-09-28 09:38
80288818 | 4LB424110 | 父级MO | 3400 | 80289044 | 2024-09-29 00:34 | 2024-10-01 03:18
80288730 | 4LB125115 | 父级MO | 850 |  | 2024-09-15 08:33 | 2024-10-13 08:40
80288249 | 4LB167105 | 父级MO | 1200 | MRP20240905000033,80289127 | 2024-09-20 21:56 | 2024-10-28 01:02
80288728 | 4LB125112 | 父级MO | 600 | 80289016 | 2024-09-18 14:42 | 2024-10-11 22:58
80287494 | 4LB241301 | 父级MO | 300 |  | 2024-09-15 14:55 | 2024-10-16 06:55
80288721 | 4LB116101 | 父级MO | 500 | 80289014 | 2024-10-05 01:08 | 2024-10-22 08:58
80288221 | 4LB251703 | 父级MO | 900 |  | 2024-10-06 07:59 | 2024-11-18 20:40
80286714 | 4LB125119 | 父级MO | 1300 |  | 2024-10-07 21:14 | 2024-10-31 10:00
80288262 | 4LB364105 | 父级MO | 150 | 80287647 | 2024-09-15 00:57 | 2024-10-21 23:56
80288251 | 4LB253203 | 父级MO | 350 |  | 2024-09-21 15:51 | 2024-10-30 14:00
80288167 | 4LB250203 | 父级MO | 1000 |  | 2024-09-19 02:14 | 2024-11-06 02:55
80286731 | 4LB237102 | 父级MO | 1430 |  | 2024-10-08 23:15 | 2024-12-16 14:59
80287491 | 4LB241001 | 父级MO | 350 |  | 2024-09-05 12:20 | 2024-11-05 13:56
80288723 | 4LB119102 | 父级MO | 1250 | 80289015 | 2024-10-10 20:28 | 2024-11-14 09:42
80288758 | 4LB253102 | 父级MO | 600 |  | 2024-10-04 15:27 | 2024-11-24 14:00
80288800 | 4LB364108 | 父级MO | 650 |  | 2024-10-05 09:28 | 2024-11-28 18:18
80288749 | 4LB251102 | 父级MO | 700 | MRP20240905000020 | 2024-10-07 04:43 | 2024-12-04 17:56
80286739 | 4LB252501 | 父级MO | 1250 | MRP20240905000026,80286966 | 2024-10-07 00:03 | 2024-12-28 04:55
80288219 | 4LB251303 | 父级MO | 600 | 80287634 | 2024-10-09 07:27 | 2024-12-19 14:00
80286756 | 4LB353101 | 父级MO | 1480 |  | 2024-10-09 15:27 | 2025-01-28 01:23
80288759 | 4LB253202 | 父级MO | 650 |  | 2024-10-11 23:03 | 2024-12-25 20:18
80288218 | 4LB251103 | 父级MO | 650 | MRP20240905000029 | 2024-10-18 03:42 | 2024-12-31 19:56
80288794 | 4LB348102 | 父级MO | 1800 | 80289038 | 2024-10-11 15:07 | 2025-03-10 20:18
80288153 | 4LB331102 | 父级MO | 1100 | 80288309 | 2024-10-12 17:13 | 2025-02-15 15:56
80288747 | 4LB220108 | 父级MO | 1715 | 80289020 | 2024-10-13 11:15 | 2025-03-24 09:36