## 台钻生产线
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286714 | 台钻钻孔 | 4LB125119 | 2024-09-01 | 2024-09-01 23:38 | 23.64 | 台钻生产线
80287484 | 台钻钻孔 | 4LB213112 | 2024-09-01 23:38 | 2024-09-02 07:09 | 7.52 | 台钻生产线
80287508 | 台钻钻孔 | 4LB339105 | 2024-09-02 07:09 | 2024-09-02 10:33 | 3.4 | 台钻生产线
80287524 | 台钻钻孔 | 4LB443105 | 2024-09-02 10:33 | 2024-09-02 13:20 | 2.78 | 台钻生产线
80288164 | 台钻钻孔 | 4LB116102 | 2024-09-02 13:20 | 2024-09-02 15:53 | 2.54 | 台钻生产线
80287491 | 台钻钻孔 | 4LB241001 | 2024-09-15 00:13 | 2024-09-15 09:40 | 9.46 | 台钻生产线
80288167 | 台钻钻孔 | 4LB250203 | 2024-09-15 09:40 | 2024-09-16 00:36 | 14.93 | 台钻生产线
80288153 | 台钻钻孔 | 4LB331102 | 2024-09-16 00:36 | 2024-09-17 08:02 | 31.43 | 台钻生产线
80286603 | 台钻钻孔 | 4LB120102 | 2024-09-17 08:02 | 2024-09-18 07:00 | 22.97 | 台钻生产线
80288721 | 台钻钻孔 | 4LB116101 | 2024-09-18 07:00 | 2024-09-18 20:09 | 13.16 | 台钻生产线
80288723 | 台钻钻孔 | 4LB119102 | 2024-09-18 20:09 | 2024-09-19 14:49 | 18.66 | 台钻生产线
80288740 | 台钻钻孔 | 4LB213106 | 2024-09-19 14:49 | 2024-09-19 20:15 | 5.44 | 台钻生产线
80288787 | 台钻钻孔 | 4LB339103 | 2024-09-19 20:15 | 2024-09-20 00:35 | 4.32 | 台钻生产线
80286755 | 台钻钻孔 | 4LB346103 | 2024-09-20 00:35 | 2024-09-20 07:44 | 7.16 | 台钻生产线
80288807 | 台钻钻孔 | 4LB389100 | 2024-09-20 07:44 | 2024-09-21 21:02 | 37.29 | 台钻生产线
80288822 | 台钻钻孔 | 4LB443104 | 2024-09-21 21:02 | 2024-09-22 04:59 | 7.95 | 台钻生产线
80286746 | 台钻钻孔 | 4LB254101 | 2024-09-22 04:59 | 2024-09-23 03:50 | 22.86 | 台钻生产线
80286756 | 台钻钻孔 | 4LB353101 | 2024-09-23 03:50 | 2024-09-24 01:36 | 21.76 | 台钻生产线
80288745 | 台钻钻孔 | 4LB217401 | 2024-09-24 01:36 | 2024-09-24 08:22 | 6.76 | 台钻生产线
80288793 | 台钻钻孔 | 4LB345106 | 2024-09-24 08:22 | 2024-09-24 23:14 | 14.86 | 台钻生产线
80288746 | 台钻钻孔1 | 4LB230105 | 2024-09-24 23:14 | 2024-09-25 02:55 | 3.68 | 台钻生产线
80288746 | 台钻钻孔2 | 4LB230105 | 2024-09-27 10:23 | 2024-09-27 12:29 | 2.09 | 台钻生产线
80288730 | 台钻钻孔 | 4LB125115 | 2024-09-27 12:29 | 2024-09-28 00:59 | 12.5 | 台钻生产线
80288750 | 台钻钻孔 | 4LB251502 | 2024-09-28 00:59 | 2024-09-28 09:56 | 8.95 | 台钻生产线
80288751 | 台钻钻孔 | 4LB251702 | 2024-09-28 09:56 | 2024-09-28 20:06 | 10.17 | 台钻生产线
80286739 | 台钻钻孔 | 4LB252501 | 2024-09-28 20:06 | 2024-09-29 14:13 | 18.12 | 台钻生产线
80288758 | 台钻钻孔 | 4LB253102 | 2024-09-29 14:13 | 2024-09-29 22:33 | 8.33 | 台钻生产线
80288760 | 台钻钻孔 | 4LB253302 | 2024-09-29 22:33 | 2024-09-30 07:19 | 8.77 | 台钻生产线
80288763 | 台钻钻孔 | 4LB253502 | 2024-09-30 07:19 | 2024-09-30 15:47 | 8.47 | 台钻生产线
80288765 | 台钻钻孔 | 4LB253602 | 2024-09-30 15:47 | 2024-10-01 10:09 | 18.37 | 台钻生产线
80288800 | 台钻钻孔 | 4LB364108 | 2024-10-01 10:09 | 2024-10-01 19:11 | 9.03 | 台钻生产线
80288800 | 台钻钻孔 | 4LB364108 | 2024-10-01 19:11 | 2024-10-02 06:12 | 11.02 | 台钻生产线
80288728 | 台钻钻孔 | 4LB125112 | 2024-10-02 06:12 | 2024-10-02 22:25 | 16.22 | 台钻生产线
80288747 | 台钻钻孔 | 4LB220108 | 2024-10-02 22:25 | 2024-10-03 22:34 | 24.15 | 台钻生产线
80288747 | 台钻钻孔 | 4LB220108 | 2024-10-03 22:34 | 2024-10-04 22:44 | 24.15 | 台钻生产线
80288219 | 台钻钻孔 | 4LB251303 | 2024-10-04 22:44 | 2024-10-05 15:52 | 17.14 | 台钻生产线
80288221 | 台钻钻孔 | 4LB251703 | 2024-10-05 15:52 | 2024-10-06 04:33 | 12.68 | 台钻生产线
80288222 | 台钻钻孔 | 4LB251902 | 2024-10-06 04:33 | 2024-10-06 19:33 | 15 | 台钻生产线
80288783 | 台钻钻孔 | 4LB335103 | 2024-10-06 19:33 | 2024-10-07 21:38 | 26.09 | 台钻生产线
80288794 | 台钻钻孔 | 4LB348102 | 2024-10-07 21:38 | 2024-10-09 11:08 | 37.5 | 台钻生产线
80288250 | 台钻钻孔 | 4LB253103 | 2024-10-09 11:08 | 2024-10-09 19:15 | 8.11 | 台钻生产线
80288744 | 台钻钻孔 | 4LB217102 | 2024-10-09 19:15 | 2024-10-10 18:53 | 23.65 | 台钻生产线
80288769 | 台钻钻孔 | 4LB254201 | 2024-10-10 18:53 | 2024-10-11 08:47 | 13.89 | 台钻生产线
80288771 | 台钻钻孔 | 4LB254301 | 2024-10-11 08:47 | 2024-10-12 01:27 | 16.67 | 台钻生产线
80288773 | 台钻钻孔 | 4LB254401 | 2024-10-12 01:27 | 2024-10-13 04:28 | 27.03 | 台钻生产线
80288790 | 台钻钻孔 | 4LB345105 | 2024-10-13 04:28 | 2024-10-13 23:12 | 18.73 | 台钻生产线
80288262 | 台钻钻孔 | 4LB364105 | 2024-10-13 23:12 | 2024-10-14 01:17 | 2.08 | 台钻生产线
80288262 | 台钻钻孔 | 4LB364105 | 2024-10-14 01:17 | 2024-10-14 03:50 | 2.54 | 台钻生产线

## 抛光打磨生产线
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
MRP20240905000001 | 处理 | 4LL367101 | 2024-09-01 18:23 | 2024-09-02 00:23 | 6 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80285154 | 处理 | 4LL367101 | 2024-09-02 00:23 | 2024-09-02 05:35 | 5.2 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80288309 | 抛光 | 4LL331101 | 2024-09-02 05:35 | 2024-09-02 18:13 | 12.62 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80288309 | 砂光 | 4LL331101 | 2024-09-02 18:13 | 2024-09-03 07:13 | 13 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80288309 | 毛刺 | 4LL331101 | 2024-09-03 07:13 | 2024-09-03 20:13 | 13 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80288336 | 砂光 | 4LL362101 | 2024-09-03 20:13 | 2024-09-04 06:13 | 10 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80288336 | 毛刺 | 4LL362101 | 2024-09-04 06:13 | 2024-09-04 16:13 | 10 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80288336 | 抛光 | 4LL362101 | 2024-09-04 16:13 | 2024-09-05 02:13 | 10 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80288336 | 处理 | 4LL362101 | 2024-09-05 02:13 | 2024-09-05 12:13 | 10 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000013 | 砂光 | 4LL321401 | 2024-09-05 12:13 | 2024-09-05 14:37 | 2.4 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000013 | 毛刺 | 4LL321401 | 2024-09-05 14:37 | 2024-09-05 17:01 | 2.4 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289035 | 砂光 | 4LL321401 | 2024-09-05 17:01 | 2024-09-05 19:01 | 2 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289035 | 毛刺 | 4LL321401 | 2024-09-05 19:01 | 2024-09-05 21:01 | 2 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000014 | 砂光 | 4LL421101 | 2024-09-05 21:01 | 2024-09-05 21:37 | 0.6 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80285191 | 砂光 | 4LL421101 | 2024-09-05 21:37 | 2024-09-06 03:01 | 5.4 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289147 | 砂光 | 4LL443101 | 2024-09-06 03:01 | 2024-09-06 05:01 | 2 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289147 | 毛刺 | 4LL443101 | 2024-09-06 05:01 | 2024-09-06 07:01 | 2 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289147 | 处理 | 4LL443101 | 2024-09-06 07:01 | 2024-09-06 09:01 | 2 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289031 | 毛刺 | 4LL254101 | 2024-09-06 09:01 | 2024-09-06 10:37 | 1.61 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289043 | 毛刺 | 4LL395101 | 2024-09-06 10:37 | 2024-09-06 17:17 | 6.67 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000018 | 砂光 | 4LL345102 | 2024-09-06 17:17 | 2024-09-06 19:22 | 2.08 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000018 | 毛刺 | 4LL345102 | 2024-09-06 19:22 | 2024-09-06 21:27 | 2.08 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000018 | 抛光 | 4LL345102 | 2024-09-06 21:27 | 2024-09-06 23:32 | 2.08 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000018 | 处理 | 4LL345102 | 2024-09-06 23:32 | 2024-09-07 01:37 | 2.08 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80286336 | 砂光 | 4LL345102 | 2024-09-07 01:37 | 2024-09-07 04:07 | 2.5 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80286336 | 毛刺 | 4LL345102 | 2024-09-07 04:07 | 2024-09-07 06:37 | 2.5 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80286336 | 抛光 | 4LL345102 | 2024-09-07 06:37 | 2024-09-07 09:07 | 2.5 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80286336 | 处理 | 4LL345102 | 2024-09-07 09:07 | 2024-09-07 11:37 | 2.5 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289021 | 砂光 | 4LL230101 | 2024-09-07 11:37 | 2024-09-07 18:01 | 6.4 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289021 | 毛刺 | 4LL230101 | 2024-09-07 18:01 | 2024-09-08 00:25 | 6.4 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289021 | 处理 | 4LL230101 | 2024-09-08 00:25 | 2024-09-08 06:49 | 6.4 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000020 | 砂光 | 4LL251101 | 2024-09-08 06:49 | 2024-09-09 08:45 | 25.93 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289024 | 砂光 | 4LL251501 | 2024-09-09 08:45 | 2024-09-09 11:25 | 2.67 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000026 | 砂光 | 4LL252501 | 2024-09-09 11:25 | 2024-09-09 14:52 | 3.46 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80286966 | 毛刺 | 4LL252501 | 2024-09-09 14:52 | 2024-09-09 18:04 | 3.19 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289027 | 处理 | 4LL253301 | 2024-09-09 18:36 | 2024-09-09 21:23 | 2.78 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80287638 | 毛刺 | 4LL253501 | 2024-09-09 21:23 | 2024-09-09 22:54 | 1.52 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289030 | 处理 | 4LL253601 | 2024-09-10 00:42 | 2024-09-10 05:42 | 5 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
MRP20240905000028 | 抛光 | 4LL367101 | 2024-09-10 06:42 | 2024-09-10 09:35 | 2.88 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80287634 | 毛刺 | 4LL251301 | 2024-09-10 09:35 | 2024-09-10 15:25 | 5.83 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80287635 | 砂光 | 4LL251401 | 2024-09-10 15:25 | 2024-09-10 20:58 | 5.56 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289037 | 毛刺 | 4LL335101 | 2024-09-10 20:58 | 2024-09-11 20:52 | 23.89 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289033 | 毛刺 | 4LL254201 | 2024-09-11 20:52 | 2024-09-12 00:05 | 3.22 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80289040 | 抛光 | 4LL361101 | 2024-09-12 00:05 | 2024-09-12 09:15 | 9.17 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线
80287647 | 抛光 | 4LL364101 | 2024-09-12 09:33 | 2024-09-12 17:33 | 8 | 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线 抛光打磨生产线

## 涂装生产线
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286764 | 喷塑 | 4LB367117 | 2024-09-02 05:35 | 2024-09-03 02:29 | 20.9 | 涂装生产线
80286714 | 喷塑 | 4LB125119 | 2024-09-03 02:29 | 2024-09-03 21:53 | 19.4 | 涂装生产线
80287484 | 喷塑 | 4LB213112 | 2024-09-03 21:53 | 2024-09-04 04:37 | 6.73 | 涂装生产线
80287508 | 喷塑 | 4LB339105 | 2024-09-04 04:37 | 2024-09-04 07:00 | 2.39 | 涂装生产线
80287524 | 喷塑 | 4LB443105 | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-04 09:59 | 2.99 | 涂装生产线
80288164 | 喷塑 | 4LB116102 | 2024-09-04 09:59 | 2024-09-04 12:14 | 2.24 | 涂装生产线
80288165 | 喷塑 | 4LB164102 | 2024-09-04 12:14 | 2024-09-05 03:09 | 14.93 | 涂装生产线
80286728 | 喷塑 | 4LB214107 | 2024-09-05 03:09 | 2024-09-06 02:17 | 23.13 | 涂装生产线
80288166 | 喷塑 | 4LB219103 | 2024-09-06 02:17 | 2024-09-06 17:13 | 14.93 | 涂装生产线
80288166 | 喷塑 | 4LB219103 | 2024-09-06 17:13 | 2024-09-07 08:08 | 14.93 | 涂装生产线
80287491 | 喷塑 | 4LB241001 | 2024-09-15 12:54 | 2024-09-15 18:08 | 5.22 | 涂装生产线
80287494 | 喷塑 | 4LB241301 | 2024-09-15 18:08 | 2024-09-15 22:37 | 4.48 | 涂装生产线
80288167 | 喷塑 | 4LB250203 | 2024-09-15 22:37 | 2024-09-16 13:32 | 14.93 | 涂装生产线
80287507 | 喷塑 | 4LB255701 | 2024-09-16 13:32 | 2024-09-16 22:29 | 8.96 | 涂装生产线
80288153 | 喷塑 | 4LB331102 | 2024-09-16 22:29 | 2024-09-17 14:54 | 16.42 | 涂装生产线
80286760 | 喷塑 | 4LB362111 | 2024-09-17 14:54 | 2024-09-17 22:22 | 7.46 | 涂装生产线
80288777 | 喷塑 | 4LB256102 | 2024-09-17 22:22 | 2024-09-18 01:21 | 2.99 | 涂装生产线
80286603 | 喷塑 | 4LB120102 | 2024-09-18 01:21 | 2024-09-19 02:44 | 25.37 | 涂装生产线
80288721 | 喷塑 | 4LB116101 | 2024-09-19 02:44 | 2024-09-19 10:12 | 7.46 | 涂装生产线
80288723 | 喷塑 | 4LB119102 | 2024-09-19 10:12 | 2024-09-20 04:51 | 18.66 | 涂装生产线
80288740 | 喷塑 | 4LB213106 | 2024-09-20 04:51 | 2024-09-20 09:29 | 4.63 | 涂装生产线
80288787 | 喷塑 | 4LB339103 | 2024-09-20 09:29 | 2024-09-20 11:52 | 2.39 | 涂装生产线
80286755 | 喷塑 | 4LB346103 | 2024-09-20 11:52 | 2024-09-20 19:02 | 7.16 | 涂装生产线
80288807 | 清洗 | 4LB389100 | 2024-09-20 19:02 | 2024-09-22 03:52 | 32.84 | 涂装生产线
80288814 | 喷塑 | 4LB421103 | 2024-09-22 03:52 | 2024-09-24 00:38 | 44.78 | 涂装生产线
80288822 | 喷塑 | 4LB443104 | 2024-09-24 00:38 | 2024-09-24 05:52 | 5.22 | 涂装生产线
80286731 | 喷塑 | 4LB237102 | 2024-09-24 05:52 | 2024-09-25 03:12 | 21.34 | 涂装生产线
80286746 | 清洗 | 4LB254101 | 2024-09-25 03:12 | 2024-09-25 15:09 | 11.94 | 涂装生产线
80286756 | 喷塑 | 4LB353101 | 2024-09-25 15:09 | 2024-09-26 13:14 | 22.09 | 涂装生产线
80288745 | 喷塑 | 4LB217401 | 2024-09-26 13:14 | 2024-09-26 20:42 | 7.46 | 涂装生产线
80288793 | 喷塑 | 4LB345106 | 2024-09-26 20:42 | 2024-09-27 04:54 | 8.21 | 涂装生产线
80286720 | 喷塑 | 4LB164201 | 2024-09-27 04:54 | 2024-09-27 09:23 | 4.48 | 涂装生产线
80288746 | 喷塑 | 4LB230105 | 2024-09-27 09:23 | 2024-09-27 11:29 | 2.09 | 涂装生产线
80288799 | 喷塑 | 4LB362112 | 2024-09-27 11:29 | 2024-09-27 14:28 | 2.99 | 涂装生产线
80288730 | 喷塑 | 4LB125115 | 2024-09-27 14:28 | 2024-09-28 03:09 | 12.69 | 涂装生产线
80288749 | 喷塑 | 4LB251102 | 2024-09-28 03:09 | 2024-09-28 13:36 | 10.45 | 涂装生产线
80288750 | 喷塑 | 4LB251502 | 2024-09-28 13:36 | 2024-09-28 21:37 | 8.01 | 涂装生产线
80288751 | 喷塑 | 4LB251702 | 2024-09-28 21:37 | 2024-09-29 06:34 | 8.96 | 涂装生产线
80288755 | 喷塑 | 4LB252101 | 2024-09-29 06:34 | 2024-09-29 16:16 | 9.7 | 涂装生产线
80286739 | 喷塑 | 4LB252501 | 2024-09-29 16:16 | 2024-09-30 10:55 | 18.66 | 涂装生产线
80288758 | 喷塑 | 4LB253102 | 2024-09-30 10:55 | 2024-09-30 19:53 | 8.96 | 涂装生产线
80288759 | 喷塑 | 4LB253202 | 2024-09-30 19:53 | 2024-10-06 05:53 | 130 | 涂装生产线
80288760 | 喷塑 | 4LB253302 | 2024-10-06 05:53 | 2024-10-06 13:20 | 7.46 | 涂装生产线
80288763 | 喷塑 | 4LB253502 | 2024-10-06 13:20 | 2024-10-06 20:48 | 7.46 | 涂装生产线
80288765 | 喷塑 | 4LB253602 | 2024-10-06 20:48 | 2024-10-07 10:14 | 13.43 | 涂装生产线
80288800 | 喷塑 | 4LB364108 | 2024-10-07 10:14 | 2024-10-07 19:56 | 9.7 | 涂装生产线
80288800 | 喷塑 | 4LB364108 | 2024-10-07 19:56 | 2024-10-08 05:38 | 9.7 | 涂装生产线
80288728 | 喷塑 | 4LB125112 | 2024-10-08 05:38 | 2024-10-08 14:36 | 8.96 | 涂装生产线
80288213 | 喷塑 | 4LB341201 | 2024-10-08 14:36 | 2024-10-08 17:35 | 2.99 | 涂装生产线
80288801 | 喷塑 | 4LB367110 | 2024-10-08 17:35 | 2024-10-08 22:57 | 5.37 | 涂装生产线
80288747 | 喷塑 | 4LB220108 | 2025-03-18 07:17 | 2025-03-19 08:53 | 25.6 | 涂装生产线
80288747 | 喷塑 | 4LB220108 | 2025-03-19 08:53 | 2025-03-20 10:29 | 25.6 | 涂装生产线
80288218 | 喷塑 | 4LB251103 | 2025-03-20 10:29 | 2025-03-20 20:11 | 9.7 | 涂装生产线
80288219 | 喷塑 | 4LB251303 | 2025-03-20 20:11 | 2025-03-21 05:08 | 8.96 | 涂装生产线
80288220 | 喷塑 | 4LB251403 | 2025-03-21 05:08 | 2025-03-21 14:59 | 9.85 | 涂装生产线
80288221 | 喷塑 | 4LB251703 | 2025-03-21 14:59 | 2025-03-22 04:25 | 13.43 | 涂装生产线
80288222 | 喷塑 | 4LB251902 | 2025-03-22 04:25 | 2025-03-22 17:51 | 13.43 | 涂装生产线
80288783 | 喷塑 | 4LB335103 | 2025-03-22 17:51 | 2025-03-23 20:43 | 26.87 | 涂装生产线
80288794 | 喷塑 | 4LB348102 | 2025-03-23 20:43 | 2025-03-24 23:35 | 26.87 | 涂装生产线
80288802 | 喷塑 | 4LB367114 | 2025-03-24 23:35 | 2025-03-25 01:49 | 2.24 | 涂装生产线
80288249 | 喷塑 | 4LB167105 | 2025-03-25 01:49 | 2025-03-25 19:44 | 17.91 | 涂装生产线
80288250 | 喷塑 | 4LB253103 | 2025-03-25 19:44 | 2025-03-26 00:13 | 4.48 | 涂装生产线
80288251 | 喷塑 | 4LB253203 | 2025-03-26 00:13 | 2025-03-28 22:13 | 70 | 涂装生产线
80288259 | 喷塑 | 4LB361110 | 2025-03-28 22:13 | 2025-03-29 13:08 | 14.93 | 涂装生产线
80288744 | 喷塑 | 4LB217102 | 2025-03-29 13:08 | 2025-03-30 15:15 | 26.12 | 涂装生产线
80288769 | 清洗 | 4LB254201 | 2025-03-30 15:15 | 2025-03-31 06:11 | 14.93 | 涂装生产线
80288771 | 清洗 | 4LB254301 | 2025-03-31 06:11 | 2025-03-31 21:06 | 14.93 | 涂装生产线
80288773 | 清洗 | 4LB254401 | 2025-03-31 21:06 | 2025-04-01 12:02 | 14.93 | 涂装生产线
80288790 | 喷塑 | 4LB345105 | 2025-04-01 12:02 | 2025-04-02 07:53 | 19.85 | 涂装生产线
80288738 | 喷塑 | 4LB167101 | 2025-04-02 07:53 | 2025-04-02 15:21 | 7.46 | 涂装生产线
80288796 | 喷塑 | 4LB361105 | 2025-04-02 15:21 | 2025-04-02 22:48 | 7.46 | 涂装生产线
80288818 | 喷塑 | 4LB424110 | 2025-04-02 22:48 | 2025-04-05 01:33 | 50.75 | 涂装生产线
80288262 | 喷塑 | 4LB364105 | 2025-04-05 01:33 | 2025-04-05 03:48 | 2.24 | 涂装生产线
80288262 | 喷塑 | 4LB364105 | 2025-04-05 03:48 | 2025-04-05 06:02 | 2.24 | 涂装生产线

## 数控车床1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286714 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB125119 | 2024-09-03 03:29 | 2024-09-21 04:49 | 433.33 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288787 | 车床1道、车床2道、专机1道组合 | 4LB339103 | 2024-09-21 04:49 | 2024-09-27 20:49 | 160 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80286746 | 车床1道 | 4LB254101 | 2024-09-27 20:49 | 2024-10-14 12:49 | 400 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288730 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB125115 | 2024-10-14 12:49 | 2024-10-26 08:09 | 283.33 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288728 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB125112 | 2024-10-26 08:09 | 2024-11-03 16:09 | 200 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288249 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB167105 | 2025-03-25 02:49 | 2025-04-19 02:49 | 600 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288164 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB116102 | 2024-09-04 10:59 | 2024-09-07 13:59 | 75 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288721 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB116101 | 2024-09-19 03:44 | 2024-09-29 13:44 | 250 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80286756 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB353101 | 2024-09-29 13:44 | 2024-11-30 05:44 | 1480 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287482 | 车床1道 | 4LB161201 | 2024-09-01 | 2024-09-05 04:00 | 100 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80286603 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB120102 | 2024-09-18 02:21 | 2024-10-11 17:01 | 566.67 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80286720 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB164201 | 2024-10-11 17:01 | 2024-10-17 23:01 | 150 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288751 | 车床1道 | 4LB251702 | 2024-10-17 23:01 | 2024-11-11 23:01 | 600 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288734 | 车床1道 | 4LB161101 | 2024-11-11 23:01 | 2024-11-25 20:21 | 333.33 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288738 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB167101 | 2025-04-02 08:53 | 2025-04-12 18:53 | 250 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288165 | 车床1道 | 4LB164102 | 2024-09-04 13:14 | 2024-09-18 10:34 | 333.33 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288723 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB119102 | 2024-09-19 11:12 | 2024-10-06 19:52 | 416.67 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288745 | 车床1道 | 4LB217401 | 2024-10-06 19:52 | 2024-10-27 15:52 | 500 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288221 | 车床1道 | 4LB251703 | 2025-03-21 15:59 | 2025-04-28 03:59 | 900 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床5组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288166 | 车床1道 | 4LB219103 | 2024-09-06 18:13 | 2024-10-18 10:13 | 1000 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288755 | 车床1道、车床2道组合 | 4LB252101 | 2024-10-18 10:13 | 2024-10-27 10:53 | 216.67 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组
80288747 | 车床1道 | 4LB220108 | 2024-10-27 10:53 | 2025-01-06 21:53 | 1715 | 数控车床1组 数控车床2组 数控车床3组 数控车床4组 数控车床5组

## 数控车床6组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287484 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB213112 | 2024-09-03 22:53 | 2024-09-22 17:53 | 451 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80286731 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB237102 | 2024-09-24 06:52 | 2024-11-22 20:52 | 1430 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组

## 数控车床7组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源

## 数控车床8组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287508 | 车床1道、车床2道、专机1道组合 | 4LB339105 | 2024-09-04 05:37 | 2024-09-10 21:37 | 160 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288740 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB213106 | 2024-09-20 05:51 | 2024-10-03 03:51 | 310 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288746 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB230105 | 2024-10-03 03:51 | 2024-10-08 23:51 | 140 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288800 | 车床1道、2道、专机1道、台钻1道、2道组合 | 4LB364108 | 2024-10-08 23:51 | 2024-10-09 08:38 | 8.78 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288213 | 车床1道、车床2道、专机1道组合 | 4LB341201 | 2024-10-09 08:38 | 2024-10-17 16:38 | 200 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288747 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB220108 | 2024-10-27 11:53 | 2025-01-06 22:53 | 1715 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组

## 数控车床9组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286728 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB214107 | 2024-09-05 04:09 | 2024-10-07 11:09 | 775 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288765 | 车床1道、车床2道、专机1道组合 | 4LB253602 | 2024-10-07 11:09 | 2024-11-13 23:09 | 900 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288262 | 车床1道、2道、专机1道、台钻1道、2道组合 | 4LB364105 | 2025-04-05 04:48 | 2025-04-05 07:55 | 3.12 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组

## 数控车床10组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288166 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB219103 | 2024-09-06 19:13 | 2024-10-18 11:13 | 1000 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组
80288744 | 车床1道、专机1道组合 | 4LB217102 | 2025-03-29 14:08 | 2025-06-10 12:08 | 1750 | 数控车床6组 数控车床1组 数控车床8组 数控车床9组 数控车床10组

## 加工中心1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287484 | 加工中心1道 | 4LB213112 | 2024-09-03 23:53 | 2024-09-22 18:53 | 451 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80287494 | 加工中心2道 | 4LB241301 | 2024-09-22 18:53 | 2024-10-05 06:53 | 300 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80287520 | 加工中心1道 | 4LB395301 | 2024-10-05 06:53 | 2024-10-17 18:53 | 300 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288777 | 加工中心1道 | 4LB256102 | 2024-10-17 18:53 | 2024-10-26 02:53 | 200 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286756 | 加工中心1道 | 4LB353101 | 2024-10-26 02:53 | 2024-12-26 18:53 | 1480 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288800 | 加工中心1道 | 4LB364108 | 2024-12-26 18:53 | 2025-01-22 20:53 | 650 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288794 | 加工中心2道 | 4LB348102 | 2025-03-23 22:43 | 2025-06-06 22:43 | 1800 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 加工中心2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287491 | 加工中心1道 | 4LB241001 | 2024-09-15 13:54 | 2024-09-30 03:54 | 350 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288153 | 加工中心1道 | 4LB331102 | 2024-09-30 03:54 | 2024-11-14 23:54 | 1100 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288750 | 加工中心1道 | 4LB251502 | 2024-11-14 23:54 | 2024-12-07 08:54 | 537 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288758 | 加工中心1道 | 4LB253102 | 2024-12-07 08:54 | 2025-01-01 08:54 | 600 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288800 | 加工中心2道 | 4LB364108 | 2025-01-01 08:54 | 2025-01-28 10:54 | 650 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288250 | 加工中心1道 | 4LB253103 | 2025-04-20 04:29 | 2025-05-02 16:29 | 300 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288262 | 加工中心2道 | 4LB364105 | 2025-05-02 16:29 | 2025-05-08 22:29 | 150 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 加工中心3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287491 | 加工中心2道 | 4LB241001 | 2024-09-15 14:54 | 2024-09-30 04:54 | 350 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288153 | 加工中心2道 | 4LB331102 | 2024-09-30 04:54 | 2024-11-15 00:54 | 1100 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288750 | 加工中心2道 | 4LB251502 | 2024-11-15 00:54 | 2024-12-07 09:54 | 537 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288759 | 加工中心1道 | 4LB253202 | 2024-12-07 09:54 | 2025-01-03 11:54 | 650 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288219 | 加工中心1道 | 4LB251303 | 2025-04-03 02:29 | 2025-04-28 02:29 | 600 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288262 | 加工中心1道 | 4LB364105 | 2025-04-28 02:29 | 2025-05-04 08:29 | 150 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 加工中心4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287491 | 加工中心3道 | 4LB241001 | 2024-09-15 15:54 | 2024-09-30 05:54 | 350 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286760 | 加工中心1道 | 4LB362111 | 2024-09-30 05:54 | 2024-10-21 01:54 | 500 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286755 | 加工中心2道 | 4LB346103 | 2024-10-21 01:54 | 2024-11-10 01:54 | 480 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288799 | 加工中心1道 | 4LB362112 | 2024-11-10 01:54 | 2024-11-14 05:54 | 100 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288749 | 加工中心1道 | 4LB251102 | 2024-11-14 05:54 | 2024-12-13 09:54 | 700 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288760 | 加工中心1道 | 4LB253302 | 2024-12-13 09:54 | 2025-01-03 05:54 | 500 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288218 | 加工中心1道 | 4LB251103 | 2025-03-20 12:29 | 2025-04-16 14:29 | 650 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288251 | 加工中心1道 | 4LB253203 | 2025-04-26 09:29 | 2025-05-10 23:29 | 350 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 加工中心5组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287494 | 加工中心1道 | 4LB241301 | 2024-09-15 19:08 | 2024-09-28 07:08 | 300 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288167 | 加工中心1道 | 4LB250203 | 2024-09-28 07:08 | 2024-10-19 03:08 | 500 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286755 | 加工中心1道 | 4LB346103 | 2024-10-19 03:08 | 2024-11-08 03:08 | 480 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286768 | 加工中心1道 | 4LB395101 | 2024-11-08 03:08 | 2024-11-16 11:08 | 200 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80286739 | 加工中心1道 | 4LB252501 | 2024-11-16 11:08 | 2025-01-07 13:08 | 1250 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组
80288794 | 加工中心1道 | 4LB348102 | 2025-03-23 21:43 | 2025-06-06 21:43 | 1800 | 加工中心1组 加工中心2组 加工中心3组 加工中心4组 加工中心5组

## 铝件整形组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287524 | 整形 | 4LB443105 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-05 17:20 | 33.33 | 铝件整形组
80287491 | 整形 | 4LB241001 | 2024-09-05 17:20 | 2024-09-10 14:00 | 116.67 | 铝件整形组
80287507 | 整形 | 4LB255701 | 2024-09-16 14:32 | 2024-09-24 22:32 | 200 | 铝件整形组
80288822 | 整形 | 4LB443104 | 2024-09-24 22:32 | 2024-09-27 08:52 | 58.33 | 铝件整形组
80288749 | 整形 | 4LB251102 | 2024-09-28 04:09 | 2024-10-12 18:09 | 350 | 铝件整形组
80288758 | 整形 | 4LB253102 | 2024-10-12 18:09 | 2024-10-25 06:09 | 300 | 铝件整形组
80288759 | 整形 | 4LB253202 | 2024-10-25 06:09 | 2024-10-25 15:51 | 9.7 | 铝件整形组
80288218 | 整形 | 4LB251103 | 2025-03-20 11:29 | 2025-04-03 00:29 | 325 | 铝件整形组
80288219 | 整形 | 4LB251303 | 2025-04-03 00:29 | 2025-04-15 12:29 | 300 | 铝件整形组
80288220 | 整形 | 4LB251403 | 2025-04-15 12:29 | 2025-04-20 02:29 | 110 | 铝件整形组
80288250 | 整形 | 4LB253103 | 2025-04-20 02:29 | 2025-04-26 08:29 | 150 | 铝件整形组
80288251 | 整形 | 4LB253203 | 2025-04-26 08:29 | 2025-04-26 13:42 | 5.22 | 铝件整形组

## 锯片壳专机1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286764 | 专机1道、2道、台钻1道组合 | 4LB367117 | 2024-09-03 02:40 | 2024-09-03 22:23 | 19.72 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80288801 | 专机1道、2道、台钻1道组合 | 4LB367110 | 2024-10-08 18:35 | 2024-10-09 00:41 | 6.1 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80288802 | 专机1道、2道、台钻1道组合 | 4LB367114 | 2025-03-25 00:35 | 2025-03-25 03:08 | 2.54 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组

## 锯片壳专机2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286760 | 专机1道、2道组合 | 4LB362111 | 2024-09-30 06:54 | 2024-10-21 02:54 | 500 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80288790 | 专机1道 | 4LB345105 | 2025-04-01 13:02 | 2025-05-26 23:02 | 1330 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组

## 锯片壳专机3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288793 | 专机1道 | 4LB345106 | 2024-09-26 21:42 | 2024-10-19 19:42 | 550 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80288259 | 专机1道、2道、3道、台钻1道组合 | 4LB361110 | 2025-03-28 23:13 | 2025-03-29 18:49 | 19.61 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组

## 锯片壳专机4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288799 | 专机1道、2道组合 | 4LB362112 | 2024-11-10 02:54 | 2024-11-14 06:54 | 100 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组
80288796 | 专机1道、2道、3道、台钻1道组合 | 4LB361105 | 2025-04-02 16:21 | 2025-04-02 23:35 | 7.25 | 锯片壳专机1组 锯片壳专机2组 锯片壳专机3组 锯片壳专机4组

## 数控镗铣床1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287524 | 砂带机1道、铣床1道组合 | 4LB443105 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-12 17:00 | 200 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组
80288222 | 铣床1道、加工中心1道、专机1道组合 | 4LB251902 | 2025-03-22 05:25 | 2025-04-28 17:25 | 900 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 数控镗铣床2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288822 | 砂带机1道、铣床1道组合 | 4LB443104 | 2024-09-24 23:32 | 2024-10-09 13:32 | 350 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组
80288250 | 铣床1道、2道组合 | 4LB253103 | 2025-04-20 03:29 | 2025-05-02 15:29 | 300 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 数控镗铣床3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288758 | 铣床1道、2道组合 | 4LB253102 | 2024-10-12 19:09 | 2024-11-06 19:09 | 600 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 数控镗铣床4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288219 | 铣床1道、2道组合 | 4LB251303 | 2025-04-03 01:29 | 2025-04-28 01:29 | 600 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 数控镗铣床5组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288220 | 铣床1道、2道组合 | 4LB251403 | 2025-04-15 13:29 | 2025-05-13 01:29 | 660 | 数控镗铣床1组 数控镗铣床2组 数控镗铣床3组 数控镗铣床4组 数控镗铣床5组

## 钻攻中心1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288750 | 钻攻专机1道 | 4LB251502 | 2024-09-28 14:36 | 2024-10-20 23:36 | 537 | 钻攻中心1组 钻攻中心2组 钻攻中心3组 钻攻中心4组 钻攻中心5组

## 钻攻中心2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288765 | 钻攻专机1道 | 4LB253602 | 2024-10-07 12:09 | 2024-11-14 00:09 | 900 | 钻攻中心1组 钻攻中心2组 钻攻中心3组 钻攻中心4组 钻攻中心5组

## 钻攻中心3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288213 | 钻攻专机1道、2道组合 | 4LB341201 | 2024-12-21 20:54 | 2024-12-30 04:54 | 200 | 钻攻中心1组 钻攻中心2组 钻攻中心3组 钻攻中心4组 钻攻中心5组

## 钻攻中心4组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源

## 钻攻中心5组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源

## 四轴加工中心1组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287520 | 四轴加工中心1道 | 4LB395301 | 2024-10-05 07:53 | 2024-10-17 19:53 | 300 | 四轴加工中心1组 四轴加工中心2组 四轴加工中心3组

## 四轴加工中心2组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286768 | 四轴加工中心1道 | 4LB395101 | 2024-11-08 04:08 | 2024-11-24 20:08 | 400 | 四轴加工中心1组 四轴加工中心2组 四轴加工中心3组

## 四轴加工中心3组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源

## 铝件印字组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288799 | 印字1道 | 4LB362112 | 2024-11-10 03:54 | 2024-11-14 07:54 | 100 | 铝件印字组
80288765 | 印字1道 | 4LB253602 | 2024-11-14 07:54 | 2024-12-21 19:54 | 900 | 铝件印字组
80288213 | 印字1道 | 4LB341201 | 2024-12-21 19:54 | 2024-12-23 05:14 | 33.33 | 铝件印字组

## 钻攻中心6组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286960 | 钻攻中心 | 4LL232101 | 2024-09-01 01:00 | 2024-09-04 13:51 | 84.85 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289017 | 处理（钻攻中心） | 4LL213101 | 2024-09-04 13:51 | 2024-09-05 23:11 | 33.33 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000029 | 钻攻中心 | 4LL251101 | 2024-09-05 23:11 | 2024-09-06 23:15 | 24.07 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289025 | 处理（钻攻中心） | 4LL251901 | 2024-09-06 23:15 | 2024-09-09 03:53 | 52.63 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289038 | 处理（钻攻中心） | 4LL335202 | 2024-09-09 03:53 | 2024-09-13 20:23 | 112.5 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 钻攻中心7组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286960 | 处理（钻攻中心） | 4LL232101 | 2024-09-01 02:00 | 2024-09-04 14:51 | 84.85 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000017 | 钻攻中心 | 4LL217401 | 2024-09-04 14:51 | 2024-09-05 03:41 | 12.84 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80287632 | 钻攻中心 | 4LL217401 | 2024-09-05 03:41 | 2024-09-05 17:10 | 13.47 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000020 | 处理（钻攻中心） | 4LL251101 | 2024-09-05 17:58 | 2024-09-06 19:53 | 25.93 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289025 | 钻攻中心 | 4LL251901 | 2024-09-06 19:53 | 2024-09-09 00:31 | 52.63 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289038 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL335202 | 2024-09-09 00:31 | 2024-09-13 17:01 | 112.5 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 钻攻中心8组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286960 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL232101 | 2024-09-01 03:00 | 2024-09-04 15:51 | 84.85 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000017 | 处理（钻攻中心） | 4LL217401 | 2024-09-05 13:30 | 2024-09-05 15:32 | 2.03 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80287632 | 处理（钻攻中心） | 4LL217401 | 2024-09-05 15:32 | 2024-09-05 17:40 | 2.13 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289020 | 钻攻中心 | 4LL220101 | 2024-09-05 17:40 | 2024-09-10 17:40 | 120 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289018 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL217301 | 2024-09-10 17:40 | 2024-09-14 05:00 | 83.33 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 钻攻中心9组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288305 | 钻攻中心 | 4LL219101 | 2024-09-01 01:00 | 2024-09-02 14:02 | 37.04 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80288305 | 处理（钻攻中心） | 4LL219101 | 2024-09-03 19:04 | 2024-09-04 04:47 | 9.71 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80287643 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL255701 | 2024-09-04 04:47 | 2024-09-04 10:20 | 5.56 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289017 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL213101 | 2024-09-04 10:20 | 2024-09-05 19:40 | 33.33 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289020 | 处理（钻攻中心） | 4LL220101 | 2024-09-05 19:40 | 2024-09-10 19:40 | 120 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289018 | 钻攻中心 | 4LL217301 | 2024-09-10 19:40 | 2024-09-14 07:00 | 83.33 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 钻攻中心10组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288305 | 毛刺（钻攻中心） | 4LL219101 | 2024-09-03 18:04 | 2024-09-04 02:04 | 8 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80287643 | 钻攻中心 | 4LL255701 | 2024-09-04 02:04 | 2024-09-04 07:38 | 5.56 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289017 | 钻攻中心 | 4LL213101 | 2024-09-04 07:38 | 2024-09-05 16:58 | 33.33 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000020 | 钻攻中心 | 4LL251101 | 2024-09-05 16:58 | 2024-09-06 18:53 | 25.93 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
MRP20240905000029 | 处理（钻攻中心） | 4LL251101 | 2024-09-06 18:53 | 2024-09-07 18:58 | 24.07 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289038 | 钻攻中心 | 4LL335202 | 2024-09-07 18:58 | 2024-09-12 11:28 | 112.5 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组
80289018 | 处理（钻攻中心） | 4LL217301 | 2024-09-12 11:28 | 2024-09-15 22:48 | 83.33 | 钻攻中心6组 钻攻中心7组 钻攻中心8组 钻攻中心9组 钻攻中心10组

## 抛丸机组
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80289014 | 滚排气 | 4LL116101 | 2024-09-02 13:42 | 2024-09-02 13:58 | 0.28 | 抛丸机组
80289015 | 滚排气 | 4LL119101 | 2024-09-02 13:58 | 2024-09-02 15:05 | 1.11 | 抛丸机组
MRP20240905000013 | 滚排气 | 4LL321401 | 2024-09-02 15:05 | 2024-09-02 15:25 | 0.33 | 抛丸机组
80289035 | 滚排气 | 4LL321401 | 2024-09-02 15:25 | 2024-09-02 15:42 | 0.28 | 抛丸机组
MRP20240905000014 | 滚排气 | 4LL421101 | 2024-09-02 15:42 | 2024-09-02 15:47 | 0.08 | 抛丸机组
80285191 | 滚排气 | 4LL421101 | 2024-09-05 09:44 | 2024-09-05 10:29 | 0.75 | 抛丸机组
80289031 | 滚排气 | 4LL254101 | 2024-09-05 10:29 | 2024-09-05 10:46 | 0.28 | 抛丸机组
80289024 | 滚抛 | 4LL251501 | 2024-09-05 10:46 | 2024-09-05 10:59 | 0.22 | 抛丸机组
MRP20240905000025 | 滚排气 | 4LL253501 | 2024-09-05 10:59 | 2024-09-05 11:05 | 0.09 | 抛丸机组
80287638 | 滚排气 | 4LL253501 | 2024-09-05 11:05 | 2024-09-05 11:08 | 0.05 | 抛丸机组
80289016 | 滚排气 | 4LL125101 | 2024-09-05 11:08 | 2024-09-05 12:31 | 1.39 | 抛丸机组
MRP20240905000033 | 滚排气 | 4LL126101 | 2024-09-05 12:31 | 2024-09-05 12:34 | 0.06 | 抛丸机组
80289127 | 滚排气 | 4LL126101 | 2024-09-05 12:34 | 2024-09-05 12:51 | 0.28 | 抛丸机组
80289148 | 滚排气 | 4LL254301 | 2024-09-05 12:51 | 2024-09-05 13:08 | 0.28 | 抛丸机组
MRP20240905000039 | 滚排气 | 4LL126101 | 2024-09-05 13:08 | 2024-09-05 13:16 | 0.14 | 抛丸机组
80289044 | 滚抛 | 4LL427201 | 2024-09-06 03:18 | 2024-09-06 04:33 | 1.25 | 抛丸机组

## 冷室压铸机1#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
MRP20240905000001 | 压铸 | 4LL367101 | 2024-09-01 | 2024-09-01 11:12 | 11.19 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289014 | 压铸 | 4LL116101 | 2024-09-01 11:12 | 2024-09-02 01:05 | 13.89 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000013 | 压铸 | 4LL321401 | 2024-09-02 01:05 | 2024-09-02 14:08 | 13.04 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289031 | 压铸 | 4LL254101 | 2024-09-02 14:08 | 2024-09-02 16:04 | 1.95 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000017 | 压铸 | 4LL217401 | 2024-09-02 16:04 | 2024-09-02 20:21 | 4.28 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287632 | 压铸 | 4LL217401 | 2024-09-02 20:21 | 2024-09-03 00:51 | 4.49 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000020 | 压铸 | 4LL251101 | 2024-09-03 00:51 | 2024-09-03 13:07 | 12.28 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000027 | 压铸 | 4LL336201 | 2024-09-03 13:07 | 2024-09-03 16:07 | 2.99 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000028 | 压铸 | 4LL367101 | 2024-09-03 16:07 | 2024-09-03 21:29 | 5.37 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289020 | 压铸 | 4LL220101 | 2024-09-03 21:29 | 2024-09-05 20:21 | 46.88 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#

## 冷室压铸机2#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80285154 | 压铸 | 4LL367101 | 2024-09-01 | 2024-09-01 09:42 | 9.7 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80288336 | 压铸 | 4LL362101 | 2024-09-01 09:42 | 2024-09-02 01:20 | 15.62 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289035 | 压铸 | 4LL321401 | 2024-09-02 01:20 | 2024-09-02 12:12 | 10.87 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289147 | 压铸 | 4LL443101 | 2024-09-02 12:12 | 2024-09-02 20:32 | 8.33 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000018 | 压铸 | 4LL345102 | 2024-09-02 20:32 | 2024-09-03 00:26 | 3.91 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289021 | 压铸 | 4LL230101 | 2024-09-03 00:26 | 2024-09-03 11:40 | 11.23 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000025 | 压铸 | 4LL253501 | 2024-09-03 11:40 | 2024-09-03 12:54 | 1.23 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289030 | 压铸 | 4LL253601 | 2024-09-03 12:54 | 2024-09-04 03:49 | 14.93 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000030 | 压铸 | 4LL251401 | 2024-09-04 03:49 | 2024-09-04 04:02 | 0.22 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287635 | 压铸 | 4LL251401 | 2024-09-04 04:02 | 2024-09-04 06:12 | 2.17 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289037 | 压铸 | 4LL335101 | 2024-09-04 06:12 | 2024-09-05 19:42 | 37.5 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287647 | 压铸 | 4LL364101 | 2024-09-05 19:42 | 2024-09-06 10:38 | 14.93 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#

## 冷室压铸机3#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80286960 | 压铸 | 4LL232101 | 2024-09-01 | 2024-09-02 21:10 | 45.16 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80286336 | 压铸 | 4LL345102 | 2024-09-02 21:10 | 2024-09-03 01:51 | 4.69 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289024 | 压铸 | 4LL251501 | 2024-09-03 01:51 | 2024-09-03 08:03 | 6.2 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80286966 | 压铸 | 4LL252501 | 2024-09-03 08:03 | 2024-09-03 12:24 | 4.35 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287638 | 压铸 | 4LL253501 | 2024-09-03 12:24 | 2024-09-03 13:07 | 0.71 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289016 | 压铸 | 4LL125101 | 2024-09-03 13:07 | 2024-09-04 04:24 | 15.29 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289025 | 压铸 | 4LL251901 | 2024-09-04 04:24 | 2024-09-04 20:32 | 16.13 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289033 | 压铸 | 4LL254201 | 2024-09-04 20:32 | 2024-09-04 23:52 | 3.33 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289148 | 压铸 | 4LL254301 | 2024-09-04 23:52 | 2024-09-05 03:45 | 3.89 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000039 | 压铸 | 4LL126101 | 2024-09-05 03:45 | 2024-09-05 05:17 | 1.53 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289040 | 压铸 | 4LL361101 | 2024-09-05 05:17 | 2024-09-06 14:07 | 32.84 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#

## 冷室压铸机4#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80288305 | 压铸 | 4LL219101 | 2024-09-01 | 2024-09-01 16:08 | 16.13 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289015 | 压铸 | 4LL119101 | 2024-09-01 16:08 | 2024-09-01 23:55 | 7.78 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289017 | 压铸 | 4LL213101 | 2024-09-01 23:55 | 2024-09-02 16:02 | 16.13 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289043 | 压铸 | 4LL395101 | 2024-09-02 16:02 | 2024-09-03 05:56 | 13.89 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000026 | 压铸 | 4LL252501 | 2024-09-03 05:56 | 2024-09-03 10:38 | 4.71 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289027 | 压铸 | 4LL253301 | 2024-09-03 10:38 | 2024-09-04 00:32 | 13.89 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000029 | 压铸 | 4LL251101 | 2024-09-04 00:32 | 2024-09-04 11:56 | 11.4 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000032 | 压铸 | 4LL367101 | 2024-09-04 11:56 | 2024-09-04 14:10 | 2.24 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000033 | 压铸 | 4LL126101 | 2024-09-04 14:10 | 2024-09-04 14:47 | 0.61 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289127 | 压铸 | 4LL126101 | 2024-09-04 14:47 | 2024-09-04 17:50 | 3.06 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289018 | 压铸 | 4LL217301 | 2024-09-04 17:50 | 2024-09-06 04:56 | 35.09 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#

## 冷室压铸机5#
作业单号 | 工序名称 | 物料编码 | 开始时间 | 结束时间 | 工作时间(时) | 全部可用资源
80287643 | 压铸 | 4LL255701 | 2024-09-01 | 2024-09-01 08:57 | 8.96 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80288309 | 压铸 | 4LL331101 | 2024-09-01 08:57 | 2024-09-02 04:21 | 19.4 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
MRP20240905000014 | 压铸 | 4LL421101 | 2024-09-02 04:21 | 2024-09-02 08:50 | 4.48 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80285191 | 压铸 | 4LL421101 | 2024-09-02 08:50 | 2024-09-04 01:08 | 40.3 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80287634 | 压铸 | 4LL251301 | 2024-09-04 01:08 | 2024-09-04 11:35 | 10.45 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289038 | 压铸 | 4LL335202 | 2024-09-04 11:35 | 2024-09-05 07:09 | 19.57 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#
80289044 | 压铸 | 4LL427201 | 2024-09-05 07:09 | 2024-09-05 20:55 | 13.76 | 冷室压铸机1# 冷室压铸机2# 冷室压铸机3# 冷室压铸机4# 冷室压铸机5#