## 作业单
作业单号 | 物料编码 | 关联类型 | 生产数量 | 子任务 | 开始时间 | 结束时间
80287482 | 4LB161201 | 父级MO | 300 |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 04:00
80286960 | 4LL232101 | 子级任务 | 2800 |  | 2024-09-01 | 2024-09-04 15:51
MRP20240905000001 | 4LL367101 | 子级任务 | 750 |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 00:23
80285154 | 4LL367101 | 子级任务 | 650 |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 05:35
80289014 | 4LL116101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-01 11:12 | 2024-09-02 13:58
80289015 | 4LL119101 | 子级任务 | 4000 |  | 2024-09-01 16:08 | 2024-09-02 15:05
80286764 | 4LB367117 | 父级MO | 1400 | MRP20240905000001,80285154 | 2024-09-02 05:35 | 2024-09-03 22:23
80286714 | 4LB125119 | 父级MO | 1300 |  | 2024-09-01 | 2024-09-21 04:49
80288309 | 4LL331101 | 子级任务 | 1300 |  | 2024-09-01 08:57 | 2024-09-03 20:13
80288305 | 4LL219101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-01 | 2024-09-04 04:47
80287484 | 4LB213112 | 父级MO | 451 |  | 2024-09-01 23:38 | 2024-09-22 18:53
80287643 | 4LL255701 | 子级任务 | 600 |  | 2024-09-01 | 2024-09-04 10:20
80287508 | 4LB339105 | 父级MO | 160 |  | 2024-09-02 07:09 | 2024-09-10 21:37
80287524 | 4LB443105 | 父级MO | 200 |  | 2024-09-02 10:33 | 2024-09-12 17:00
80288164 | 4LB116102 | 父级MO | 150 |  | 2024-09-02 13:20 | 2024-09-07 13:59
80288165 | 4LB164102 | 父级MO | 1000 |  | 2024-09-04 12:14 | 2024-09-18 10:34
80289017 | 4LL213101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-01 23:55 | 2024-09-05 23:11
80288336 | 4LL362101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-01 09:42 | 2024-09-05 12:13
80286728 | 4LB214107 | 父级MO | 1550 | 80286960 | 2024-09-05 03:09 | 2024-10-07 11:09
80289016 | 4LL125101 | 子级任务 | 5000 |  | 2024-09-03 13:07 | 2024-09-05 12:31
MRP20240905000033 | 4LL126101 | 子级任务 | 200 |  | 2024-09-04 14:10 | 2024-09-05 12:34
80289127 | 4LL126101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-04 14:47 | 2024-09-05 12:51
MRP20240905000039 | 4LL126101 | 子级任务 | 500 |  | 2024-09-05 03:45 | 2024-09-05 13:16
MRP20240905000017 | 4LL217401 | 子级任务 | 244 |  | 2024-09-02 16:04 | 2024-09-05 15:32
MRP20240905000013 | 4LL321401 | 子级任务 | 1200 |  | 2024-09-02 01:05 | 2024-09-05 17:01
80287632 | 4LL217401 | 子级任务 | 256 |  | 2024-09-02 20:21 | 2024-09-05 17:40
80289035 | 4LL321401 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-02 01:20 | 2024-09-05 21:01
80289020 | 4LL220101 | 子级任务 | 3000 |  | 2024-09-03 21:29 | 2024-09-10 19:40
MRP20240905000014 | 4LL421101 | 子级任务 | 300 |  | 2024-09-02 04:21 | 2024-09-05 21:37
80285191 | 4LL421101 | 子级任务 | 2700 |  | 2024-09-02 08:50 | 2024-09-06 03:01
80289044 | 4LL427201 | 子级任务 | 4500 |  | 2024-09-05 07:09 | 2024-09-06 04:33
80289147 | 4LL443101 | 子级任务 | 600 |  | 2024-09-02 12:12 | 2024-09-06 09:01
80289031 | 4LL254101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-02 14:08 | 2024-09-06 10:37
80289043 | 4LL395101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-02 16:02 | 2024-09-06 17:17
80288166 | 4LB219103 | 父级MO | 1000 | 80288305 | 2024-09-06 02:17 | 2024-10-18 11:13
80289025 | 4LL251901 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-04 04:24 | 2024-09-09 03:53
MRP20240905000018 | 4LL345102 | 子级任务 | 250 |  | 2024-09-02 20:32 | 2024-09-07 01:37
80286336 | 4LL345102 | 子级任务 | 300 |  | 2024-09-02 21:10 | 2024-09-07 11:37
80289021 | 4LL230101 | 子级任务 | 640 |  | 2024-09-03 00:26 | 2024-09-08 06:49
MRP20240905000020 | 4LL251101 | 子级任务 | 700 |  | 2024-09-03 00:51 | 2024-09-09 08:45
80289038 | 4LL335202 | 子级任务 | 2700 |  | 2024-09-04 11:35 | 2024-09-13 20:23
80289024 | 4LL251501 | 子级任务 | 800 |  | 2024-09-03 01:51 | 2024-09-09 13:25
MRP20240905000026 | 4LL252501 | 子级任务 | 650 |  | 2024-09-03 05:56 | 2024-09-09 16:52
80286966 | 4LL252501 | 子级任务 | 600 |  | 2024-09-03 08:03 | 2024-09-09 19:04
80289027 | 4LL253301 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-03 10:38 | 2024-09-09 21:23
MRP20240905000025 | 4LL253501 | 子级任务 | 317 |  | 2024-09-03 11:40 | 2024-09-09 22:42
80287638 | 4LL253501 | 子级任务 | 183 |  | 2024-09-03 12:24 | 2024-09-09 22:54
80289030 | 4LL253601 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-03 12:54 | 2024-09-10 05:42
MRP20240905000027 | 4LL336201 | 子级任务 | 200 |  | 2024-09-03 13:07 | 2024-09-10 06:09
MRP20240905000029 | 4LL251101 | 子级任务 | 650 |  | 2024-09-04 00:32 | 2024-09-11 07:39
MRP20240905000028 | 4LL367101 | 子级任务 | 360 |  | 2024-09-03 16:07 | 2024-09-10 10:35
80287634 | 4LL251301 | 子级任务 | 700 |  | 2024-09-04 01:08 | 2024-09-10 16:25
MRP20240905000030 | 4LL251401 | 子级任务 | 60 |  | 2024-09-04 03:49 | 2024-09-10 15:58
80287635 | 4LL251401 | 子级任务 | 600 |  | 2024-09-04 04:02 | 2024-09-10 21:58
80289037 | 4LL335101 | 子级任务 | 2700 |  | 2024-09-04 06:12 | 2024-09-12 07:33
MRP20240905000032 | 4LL367101 | 子级任务 | 150 |  | 2024-09-04 11:56 | 2024-09-11 21:07
80289033 | 4LL254201 | 子级任务 | 2000 |  | 2024-09-04 20:32 | 2024-09-12 00:05
80289148 | 4LL254301 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-04 23:52 | 2024-09-11 22:43
80289040 | 4LL361101 | 子级任务 | 2200 |  | 2024-09-05 05:17 | 2024-09-12 16:12
80289018 | 4LL217301 | 子级任务 | 2000 |  | 2024-09-04 17:50 | 2024-09-15 22:48
80287647 | 4LL364101 | 子级任务 | 1000 |  | 2024-09-05 19:42 | 2024-09-12 23:33
80287491 | 4LB241001 | 父级MO | 350 |  | 2024-09-02 02:35 | 2024-09-30 05:54
80287507 | 4LB255701 | 父级MO | 600 | 80287643 | 2024-09-16 13:32 | 2024-09-24 22:32
80286603 | 4LB120102 | 父级MO | 1700 |  | 2024-09-17 08:02 | 2024-10-11 17:01
80288721 | 4LB116101 | 父级MO | 500 | 80289014 | 2024-09-18 07:00 | 2024-09-29 13:44
80288723 | 4LB119102 | 父级MO | 1250 | 80289015 | 2024-09-18 20:09 | 2024-10-06 19:52
80288740 | 4LB213106 | 父级MO | 310 | 80289017 | 2024-09-19 14:49 | 2024-10-03 03:51
80288807 | 4LB389100 | 父级MO | 2200 | MRP20240905000013,80289035 | 2024-09-20 07:44 | 2024-09-22 03:52
80288787 | 4LB339103 | 父级MO | 160 |  | 2024-09-19 20:15 | 2024-09-27 20:49
80288814 | 4LB421103 | 父级MO | 3000 | MRP20240905000014,80285191 | 2024-09-22 03:52 | 2024-09-24 00:38
80287494 | 4LB241301 | 父级MO | 300 |  | 2024-09-15 18:08 | 2024-10-05 06:53
80286731 | 4LB237102 | 父级MO | 1430 |  | 2024-09-24 05:52 | 2024-11-22 20:52
80288822 | 4LB443104 | 父级MO | 350 | 80289147 | 2024-09-21 21:02 | 2024-10-09 13:32
80288793 | 4LB345106 | 父级MO | 550 | MRP20240905000018,80286336 | 2024-09-24 08:22 | 2024-10-19 19:42
80286746 | 4LB254101 | 父级MO | 800 | 80289031 | 2024-09-22 04:59 | 2024-10-14 12:49
80288167 | 4LB250203 | 父级MO | 1000 |  | 2024-09-15 09:40 | 2024-10-19 03:08
80288153 | 4LB331102 | 父级MO | 1100 | 80288309 | 2024-09-16 00:36 | 2024-11-15 00:54
80286760 | 4LB362111 | 父级MO | 500 | 80288336 | 2024-09-17 14:54 | 2024-10-21 02:54
80288746 | 4LB230105 | 父级MO | 140 | 80289021 | 2024-09-24 23:14 | 2024-10-08 23:51
80287520 | 4LB395301 | 父级MO | 300 |  | 2024-10-05 06:53 | 2024-10-17 19:53
80288763 | 4LB253502 | 父级MO | 500 | MRP20240905000025,80287638 | 2024-09-30 07:19 | 2024-10-06 20:48
80288745 | 4LB217401 | 父级MO | 500 | MRP20240905000017,80287632 | 2024-09-24 01:36 | 2024-10-27 15:52
80288801 | 4LB367110 | 父级MO | 360 | MRP20240905000028 | 2024-10-08 17:35 | 2024-10-09 00:41
80286720 | 4LB164201 | 父级MO | 300 |  | 2024-09-27 04:54 | 2024-10-17 23:01
80288730 | 4LB125115 | 父级MO | 850 |  | 2024-09-27 12:29 | 2024-10-26 08:09
80288777 | 4LB256102 | 父级MO | 200 |  | 2024-09-17 22:22 | 2024-10-26 02:53
80288751 | 4LB251702 | 父级MO | 600 |  | 2024-09-28 09:56 | 2024-11-11 23:01
80288755 | 4LB252101 | 父级MO | 650 |  | 2024-09-29 06:34 | 2024-10-27 10:53
80286755 | 4LB346103 | 父级MO | 480 |  | 2024-09-20 00:35 | 2024-11-10 01:54
80286756 | 4LB353101 | 父级MO | 1480 |  | 2024-09-23 03:50 | 2024-12-26 18:53
80288728 | 4LB125112 | 父级MO | 600 | 80289016 | 2024-10-02 06:12 | 2024-11-03 16:09
80286768 | 4LB395101 | 父级MO | 400 | 80289043 | 2024-11-08 03:08 | 2024-11-24 20:08
80288799 | 4LB362112 | 父级MO | 200 |  | 2024-09-27 11:29 | 2024-11-14 07:54
80288734 | 4LB161101 | 父级MO | 1000 |  | 2024-11-11 23:01 | 2024-11-25 20:21
80288749 | 4LB251102 | 父级MO | 700 | MRP20240905000020 | 2024-09-28 03:09 | 2024-12-13 09:54
80288765 | 4LB253602 | 父级MO | 900 | 80289030 | 2024-09-30 15:47 | 2024-12-21 19:54
80288750 | 4LB251502 | 父级MO | 537 | 80289024 | 2024-09-28 00:59 | 2024-12-07 09:54
80286739 | 4LB252501 | 父级MO | 1250 | MRP20240905000026,80286966 | 2024-09-28 20:06 | 2025-01-07 13:08
80288758 | 4LB253102 | 父级MO | 600 |  | 2024-09-29 14:13 | 2025-01-01 08:54
80288759 | 4LB253202 | 父级MO | 650 |  | 2024-09-30 19:53 | 2025-01-03 11:54
80288760 | 4LB253302 | 父级MO | 500 | 80289027 | 2024-09-29 22:33 | 2025-01-03 05:54
80288213 | 4LB341201 | 父级MO | 200 | MRP20240905000027 | 2024-10-08 14:36 | 2024-12-30 04:54
80288800 | 4LB364108 | 父级MO | 650 |  | 2024-10-01 10:09 | 2025-01-28 10:54
80288747 | 4LB220108 | 父级MO | 1715 | 80289020 | 2024-10-02 22:25 | 2025-03-20 10:29
80288218 | 4LB251103 | 父级MO | 650 | MRP20240905000029 | 2025-03-20 10:29 | 2025-04-16 14:29
80288221 | 4LB251703 | 父级MO | 900 |  | 2024-10-05 15:52 | 2025-04-28 03:59
80288222 | 4LB251902 | 父级MO | 900 | 80289025 | 2024-10-06 04:33 | 2025-04-28 17:25
80288783 | 4LB335103 | 父级MO | 1800 | 80289037 | 2024-10-06 19:33 | 2025-03-23 20:43
80288794 | 4LB348102 | 父级MO | 1800 | 80289038 | 2024-10-07 21:38 | 2025-06-06 22:43
80288802 | 4LB367114 | 父级MO | 150 | MRP20240905000032 | 2025-03-24 23:35 | 2025-03-25 03:08
80288249 | 4LB167105 | 父级MO | 1200 | MRP20240905000033,80289127 | 2025-03-25 01:49 | 2025-04-19 02:49
80288259 | 4LB361110 | 父级MO | 1000 |  | 2025-03-28 22:13 | 2025-03-29 18:49
80288744 | 4LB217102 | 父级MO | 1750 | 80289018 | 2024-10-09 19:15 | 2025-06-10 12:08
80288769 | 4LB254201 | 父级MO | 1000 | 80289033 | 2024-10-10 18:53 | 2025-03-31 06:11
80288771 | 4LB254301 | 父级MO | 1000 | 80289148 | 2024-10-11 08:47 | 2025-03-31 21:06
80288773 | 4LB254401 | 父级MO | 1000 |  | 2024-10-12 01:27 | 2025-04-01 12:02
80288790 | 4LB345105 | 父级MO | 1330 |  | 2024-10-13 04:28 | 2025-05-26 23:02
80288738 | 4LB167101 | 父级MO | 500 | MRP20240905000039 | 2025-04-02 07:53 | 2025-04-12 18:53
80288796 | 4LB361105 | 父级MO | 500 | 80289040 | 2025-04-02 15:21 | 2025-04-02 23:35
80288818 | 4LB424110 | 父级MO | 3400 | 80289044 | 2025-04-02 22:48 | 2025-04-05 01:33
80288219 | 4LB251303 | 父级MO | 600 | 80287634 | 2024-10-04 22:44 | 2025-04-28 02:29
80288220 | 4LB251403 | 父级MO | 660 | MRP20240905000030,80287635 | 2025-03-21 05:08 | 2025-05-13 01:29
80288250 | 4LB253103 | 父级MO | 300 |  | 2024-10-09 11:08 | 2025-05-02 16:29
80288251 | 4LB253203 | 父级MO | 350 |  | 2025-03-26 00:13 | 2025-05-10 23:29
80288262 | 4LB364105 | 父级MO | 150 | 80287647 | 2024-10-13 23:12 | 2025-05-08 22:29